## Synthèse
Synthèse du budget décoration
Pilotage interne de postes décoratifs fictifs : mobilier, signalétique, textiles, éclairage, compositions et accessoires.
Enveloppe TTC |  | Total engagé TTC
Total prévu TTC |  | Total réel TTC
Prévision finale TTC |  | Date d'événement
Réserve |  | Date de début
Disponible |  | Seuil d'alerte
Taux consommé
État de l'enveloppe
Catégorie | Prévision finale TTC
Signalétique
Textile
Composition
Mobilier
Structure
Éclairage
Végétal
Accessoire
Lecture décisionnelle
Conserver | Poste prioritaire compatible avec l’enveloppe.
Réduire | Quantité ou coût unitaire à réexaminer.
Reporter | Échéance ou priorité à réévaluer.
Retirer | Poste non inclus ou annulé dans le suivi.

## Budget décoration
Budget décoration
Exemples manifestement fictifs : ces données ne constituent ni devis, ni recommandation de prestataire, ni engagement contractuel.
Saisir dans les cellules jaunes. Les colonnes Montant prévu TTC et Prévision finale TTC sont calculées et verrouillées.
Référence | Zone | Catégorie | Élément décoratif | Statut | Priorité | Mode | Quantité | Coût unitaire prévu TTC | Montant prévu TTC | Montant engagé TTC | Montant réel TTC | Prévision finale TTC | Échéance | Inclure ? | Notes
DEC-001 | Accueil | Signalétique | Panneau directionnel | Payé | Haute | Création interne | 4 | 85 |  | 340 | 355 |  | 2026-09-05 | Oui | Exemple fictif — conserver après contrôle du dépassement.
DEC-002 | Scène | Textile | Fond de scène | Engagé | Haute | Location | 1 | 950 |  | 900 |  |  | 2026-09-12 | Oui | Exemple fictif — engagement inférieur au montant prévu.
DEC-003 | Tables | Composition | Centre de table | Payé | Haute | Création interne | 20 | 32 |  | 640 | 620 |  | 2026-09-20 | Oui | Exemple fictif — quantité confirmée pour le suivi interne.
DEC-004 | Salon | Mobilier | Pouf décoratif | Prévu | Moyenne | Location | 8 | 48 |  |  |  |  | 2026-10-01 | Oui | Exemple fictif — réduction de quantité à étudier.
DEC-005 | Entrée | Structure | Arche décorative | Engagé | Haute | Location | 1 | 620 |  | 620 |  |  | 2026-09-05 | Oui | Exemple fictif — échéance à vérifier.
DEC-006 | Scène | Éclairage | Guirlande d’ambiance | Payé | Moyenne | Achat | 12 | 24 |  | 288 | 300 |  | 2026-09-03 | Oui | Exemple fictif — coût réel supérieur au montant prévu.
DEC-007 | Buffet | Textile | Chemin de table | Engagé | Moyenne | Achat | 15 | 18 |  | 270 |  |  | 2026-09-25 | Oui | Exemple fictif — poste textile à conserver.
DEC-008 | Accueil | Végétal | Composition artificielle | À estimer | Basse | Achat | 3 | 140 |  |  |  |  | 2026-10-05 | Oui | Exemple fictif — report possible selon l’enveloppe.
DEC-009 | Réseau | Accessoire | Présentoir décoratif | Prévu | Basse | Création interne | 6 | 55 |  |  |  |  | 2026-10-08 | Oui | Exemple fictif — quantité à réexaminer.
DEC-010 | Scène | Signalétique | Lettrage fictif | Engagé | Haute | Location | 1 | 780 |  | 780 |  |  | 2026-09-30 | Oui | Exemple fictif — lettrage sans marque ni organisation réelle.

## Paramètres
Paramètres et listes de validation
Date de début | 2026-09-01 | Catégories | Statuts | Priorités | Modes | Inclure ?
Enveloppe TTC | 15000 | Signalétique | À estimer | Haute | Location | Oui
Réserve | 10% | Textile | Prévu | Moyenne | Achat | Non
Seuil d’alerte | 90% | Composition | Engagé | Basse | Création interne
Date d’événement | 2026-10-15 | Mobilier | Payé
|  | Structure | Annulé
Éclairage
Consigne | Adapter les hypothèses jaunes au contexte interne. Les valeurs proposées sont fictives et ne garantissent aucune conformité contractuelle ou réglementaire. | Végétal
Accessoire