## Synthèse
Synthèse — calendrier de communication
Indicateurs opérationnels |  | Répartition par canal |  | Budget prévu
Indicateur | Valeur | Canal | Actions | Budget prévu
Actions renseignées |  | Courriel
À préparer |  | Réseau professionnel
En cours |  | Site internet
À valider |  | Affichage
Terminées |  | Relations médias
Annulées |  | Interne
En retard
Échéances proches
Dates réalisées manquantes
Budget prévu des actions
Coût réel saisi
Budget de communication
Solde sur coûts réels
Taux d’avancement

## Paramètres
Paramètres de la campagne
Nom de l’événement | Forum Horizon Pro — exemple fictif | Texte | Identité d’usage manifestement fictive.
Type | Rencontre professionnelle | Texte | Nature indicative de l’événement.
Date de l’événement | 2026-11-20 | Date | Date de référence pour le calcul des délais.
Début de campagne | 2026-08-15 | Date | Début autorisé pour les dates du calendrier.
Fin de campagne | 2026-12-04 | Date | Fin autorisée pour les dates du calendrier.
Budget de communication | 5000 | Montant | Enveloppe de travail modifiable.
Horizon d’alerte | 7 | Jours | Seuil indicatif avant une échéance, à adapter au projet.

## Calendrier
Calendrier de communication
Saisie | Cellules jaunes : données modifiables |  |  |  |  | Dates | Période autorisée définie dans Paramètres |  |  |  |  | Calculs | Colonnes automatiques
ID | Action | Phase | Canal | Public | Responsable (rôle) | Date prévue | Date réalisée | Statut | Priorité | Budget prévu | Coût réel | Jours avant événement | Écart budget | Alerte | Notes
C001 | Cadrer les messages | Cadrage | Interne | Équipe projet fictive | Chef de projet | 2026-08-18 | 2026-08-18 | Terminé | Haute | 200 | 180 |  |  |  | Trame interne fictive validée.
C002 | Annoncer la date | Annonce | Réseau professionnel | Communauté métier fictive | Chargé de communication | 2026-08-25 | 2026-08-25 | Terminé | Haute | 150 | 150 |  |  |  | Annonce générique publiée.
C003 | Mettre à jour la page d’information | Annonce | Site internet | Visiteurs professionnels fictifs | Éditeur web | 2026-09-01 |  | En cours | Haute | 300 |  |  |  |  | Contenu fictif en cours de relecture.
C004 | Préparer le visuel principal | Annonce | Affichage | Public professionnel fictif | Concepteur visuel | 2026-09-05 |  | À valider | Haute | 600 |  |  |  |  | Visuel d’exemple soumis à validation.
C005 | Envoyer l’invitation | Invitation | Courriel | Invités professionnels fictifs | Chargé de communication | 2026-09-10 |  | À préparer | Haute | 250 |  |  |  |  | Message générique sans donnée personnelle.
C006 | Publier l’annonce | Annonce | Réseau professionnel | Communauté professionnelle fictive | Animateur éditorial | 2026-09-14 |  | À préparer | Normale | 100 |  |  |  |  | Publication d’exemple à planifier.
C007 | Préparer la relance | Relance | Courriel | Réseau institutionnel fictif | Chargé de communication | 2026-10-15 |  | À préparer | Normale | 180 |  |  |  |  | Relance générique à faire valider.
C008 | Diffuser les informations pratiques | Informations pratiques | Site internet | Visiteurs professionnels fictifs | Éditeur web | 2026-11-10 |  | À préparer | Haute | 120 |  |  |  |  | Informations fictives à confirmer avant diffusion.
C009 | Prévoir la communication du jour J | Jour J | Relations médias | Médias professionnels fictifs | Responsable relations médias | 2026-11-20 |  | À préparer | Haute | 700 |  |  |  |  | Dispositif éditorial fictif pour le jour J.
C010 | Envoyer le message de remerciement | Après-événement | Courriel | Communauté professionnelle fictive | Chargé de communication | 2026-11-24 |  | À préparer | Normale | 100 |  |  |  |  | Message de remerciement générique.
Formulas:
Alerte = IF([Cellules jaunes : données modifiables]="","",IF(AND([Statut]="Terminé",[Date réalisée]=""),"Date réalisée manquante",IF(OR([Statut]="Terminé",[Statut]="Annulé"),"Clôturée",IF([Dates]="","Date manquante",IF([Dates]<TODAY(),"En retard",IF([Dates]<=TODAY()+Paramètres!$B8,"Échéance proche","À venir"))))))

## Listes
Listes de valeurs autorisées
Phase | Canal | Statut | Priorité
Cadrage | Courriel | À préparer | Basse
Annonce | Réseau professionnel | En cours | Normale
Invitation | Site internet | À valider | Haute
Relance | Affichage | Terminé
Informations pratiques | Relations médias | Annulé
Jour J | Interne
Après-événement
Les menus du calendrier utilisent directement ces cellules.