## Synthèse
Checklist de lancement — Projet Démo Horizon
Outil de pilotage interne avant lancement d’un projet événementiel professionnel fictif.
Date de référence
Décision de lancement
Indicateurs | Clés de lecture
Taux d’avancement | Aucune donnée | Aucune action n’est renseignée dans la checklist.
Actions recensées | À arbitrer | Au moins une action critique, une dépendance bloquante ou une décision ouverte subsiste.
Actions terminées | Prêt pour validation interne | Aucun des critères bloquants retenus dans le classeur n’est ouvert.
Actions en retard | Périmètre | Pilotage interne préalable uniquement, sans billetterie, participants, prestataires ni exécution détaillée.
Actions bloquées | Prudence | Le résultat n’est ni un document officiel, ni une certification, ni une promesse de conformité.
Actions à planifier
Actions critiques ouvertes
Décisions ouvertes

## Checklist
ID | Lot | Action | Livrable attendu | Responsable (rôle) | Priorité | Jalon | Échéance | Statut | Avancement | Dépendance ID | Date de clôture | Jours restants | Alerte | Décision requise | Commentaire
P-001 | Cadrage | Formaliser l’objectif | Note d’objectif interne | Chef de projet | Critique | Projet Démo Horizon | 2026-09-10 | En cours | 50% |  |  |  |  | Oui | Objectif à consolider lors du point interne.
P-002 | Cadrage | Définir le format | Fiche de format proposée | Chef de projet | Haute | Projet Démo Horizon | 2026-09-11 | À faire | 0% | P-001 |  |  |  | Non | Démarrage après formalisation de l’objectif.
P-003 | Gouvernance | Valider les rôles | Matrice interne des rôles | Sponsor interne | Critique | Projet Démo Horizon | 2026-09-12 | À faire | 0% |  |  |  |  | Oui | Arbitrage interne attendu sur les responsabilités.
P-004 | Programme | Ébaucher le déroulé | Trame initiale du déroulé | Référent programme | Normale | Projet Démo Horizon | 2026-09-15 | En attente | 25% | P-002 |  |  |  | Non | Trame fictive en attente du format.
P-005 | Logistique | Recenser les besoins | Liste des besoins internes | Référent logistique | Haute | Projet Démo Horizon | 2026-09-14 | À faire | 10% |  |  |  |  | Non | Recensement limité au cadrage préalable.
P-006 | Communication | Définir les messages | Socle de messages internes | Référent communication | Normale | Projet Démo Horizon | 2026-09-18 | À faire | 0% |  |  |  |  | Non | Aucune diffusion externe prévue dans cette checklist.
P-007 | Budget | Établir l’enveloppe interne | Note d’enveloppe indicative | Référent budget | Critique | Projet Démo Horizon | 2026-09-09 | En cours | 40% |  |  |  |  | Oui | Hypothèse interne à arbitrer, sans engagement contractuel.
P-008 | Risques | Ouvrir le registre | Registre initial des risques | Référent risques | Haute | Projet Démo Horizon | 2026-09-13 | Terminé | 100% |  | 2026-09-07 |  |  | Non | Première version interne clôturée.
P-009 | Gouvernance | Planifier le point de lancement | Créneau interne proposé | Chef de projet | Normale | Projet Démo Horizon | 2026-09-16 | À faire | 0% | P-003 |  |  |  | Non | Planification après validation des rôles.
P-010 | Cadrage | Consigner les critères de succès | Grille de critères | Sponsor interne | Haute | Projet Démo Horizon |  | À faire | 0% |  |  |  |  | Oui | Échéance à fixer lors du prochain arbitrage.

## Décisions
Décision ID | Sujet | Option à arbitrer | Responsable (rôle) | Échéance | Statut | Décision retenue | Commentaire

## Paramètres
Paramètre | Valeur | Utilisation
Date de référence | 2026-09-08 | Date utilisée pour calculer les jours restants et les échéances dépassées.
Seuil d’alerte | 7 | Nombre de jours avant l’échéance déclenchant « À surveiller ».
Lots |  | Priorités | Statuts d’action | Statuts de décision | Responsables (rôles) | Décision requise
Cadrage |  | Faible | À faire | Ouverte | Chef de projet | Oui
Gouvernance |  | Normale | En cours | Arbitrée | Sponsor interne | Non
Programme |  | Haute | En attente | Abandonnée | Référent programme
Logistique |  | Critique | Terminé |  | Référent logistique
Communication |  |  |  |  | Référent communication
Budget |  |  |  |  | Référent budget
Risques |  |  |  |  | Référent risques
Mode d’emploi
1 | Les cellules jaunes sont modifiables.
2 | Mettre à jour la date de référence et le seuil selon les besoins internes du projet.
3 | Compléter la checklist sans saisir de données de participants, de clients ou de prestataires.
4 | La décision affichée dans la synthèse est une aide au pilotage interne, non un document officiel.
5 | Le classeur ne constitue ni une certification, ni une promesse de conformité juridique ou réglementaire.