## Synthèse
SYNTHÈSE — CHEMIN CRITIQUE ÉVÉNEMENT
USAGE ET DÉCISION | [5 empty] | Lot | Tâches critiques
Profil utilisateur | Chef ou cheffe de projet événementiel d'une organisation fictive. |  |  |  |  | Pilotage
Moment d'utilisation | Au cadrage, puis avant chaque arbitrage de séquence ou de délai. |  |  |  |  | Site
Entrées attendues | Tâches, durées, dépendances antérieures, responsables, dates cibles, statuts et budgets. |  |  |  |  | Création
Décision facilitée | Identifier les tâches sans marge à sécuriser, les alertes à traiter et les branches à raccourcir. |  |  |  |  | Technique
Hospitalité
Indicateur | Valeur | Lecture |  |  |  | Communication
Tâches renseignées |  | Lignes dotées d'un ID
Tâches critiques |  | Marge inférieure ou égale au seuil
Fin prévisionnelle |  | Maximum des fins au plus tôt
Alertes actives |  | Anomalies de saisie ou de planning
Dépassement de l'échéance |  | Nombre de jours au-delà de l'événement
Décision proposée |  | Aide à l'arbitrage, sans décision automatique
Budget total saisi |  | Somme indicative des budgets par tâche
Échéance de l'événement |  | Hypothèse modifiable
ID critique | Tâche | Responsable | Début au plus tôt | Fin au plus tôt | Marge

## Tâches
TÂCHES ET CALCUL DU CHEMIN CRITIQUE
Objectif : ordonnancer les tâches de l'événement fictif. | [6 empty] | Source : saisies jaunes et hypothèses de Paramètres. | [6 empty] | Résultat : dates, marge, criticité et alerte contrôlables.
Convention : durées en jours calendaires écoulés ; chaque prédécesseur doit être placé sur une ligne antérieure. Les statuts et l'avancement n'automatisent pas le planning.
ID tâche | Lot | Tâche | Responsable | Espace | Prédécesseur 1 | Prédécesseur 2 | Prédécesseur 3 | Durée (jours) | Date cible | Statut | Avancement | Début au plus tôt | Fin au plus tôt | Fin au plus tard | Début au plus tard | Marge (jours) | Critique | Alerte | Budget (€) | Notes
EVT-001 | Pilotage | Cadrage de la Rencontre Nébuleuse | Cellule Comète | Salle Quartz |  |  |  | 2 | 2026-09-17 | Terminée | 100% | [7 empty] | 1500 | Cas normal : lancement du projet fictif
EVT-002 | Pilotage | Validation du concept Nébuleuse | Cellule Comète | Salle Quartz | EVT-001 |  |  | 3 | 2026-09-20 | Terminée | 100% | [7 empty] | 500 | Validation interne fictive
EVT-003 | Site | Repérage de l'Atelier des Brumes | Escouade Brume | Atelier des Brumes | EVT-002 |  |  | 4 | 2026-09-25 | En cours | 60% | [7 empty] | 1800 | Espace et équipe manifestement fictifs
EVT-004 | Création | Conception de la scénographie Corail | Atelier Corail | Galerie Opaline | EVT-002 |  |  | 7 | 2026-09-27 | En cours | 75% | [7 empty] | 4800 | Branche critique de l'exemple
EVT-005 | Technique | Établissement du plan technique Luciole | Pôle Luciole | Galerie Opaline | EVT-003 | EVT-004 |  | 5 | 2026-10-02 | À faire | 0% | [7 empty] | 6500 | Attend le repérage et la scénographie
EVT-006 | Technique | Consultation de la Fabrique Sonore Lune | Pôle Luciole | Scène Boréale | EVT-005 |  |  | 4 | 2026-10-09 | À faire | 0% | [7 empty] | 9000 | Prestataire fictif
EVT-007 | Hospitalité | Sélection du Banquet Comète | Brigade Banquet | Salon Sélène | EVT-002 |  |  | 6 | 2026-09-24 | Bloquée | 20% | [7 empty] | 7200 | Cas d'alerte : date cible antérieure à la fin calculée
EVT-008 | Communication | Production des supports Papier-Lune | Studio Papier-Lune | Atelier Encre | EVT-005 |  |  | 8 | 2026-10-10 | À faire | 0% | [7 empty] | 3500 | Branche critique de l'exemple
EVT-009 | Technique | Montage général et répétition | Pôle Luciole | Scène Boréale | EVT-006 | EVT-007 | EVT-008 | 5 | 2026-10-15 | À faire | 0% | [7 empty] | 11000 | Convergence des trois branches
EVT-010 | Pilotage | Ouverture de la Rencontre Nébuleuse | Cellule Comète | Scène Boréale | EVT-009 |  |  | 0 | 2026-10-15 | À faire | 0% | [7 empty] | 0 | Cas limite : jalon de durée nulle

## Paramètres
PARAMÈTRES DU CHEMIN CRITIQUE
Objectif : centraliser les hypothèses modifiables. | Source : choix de l'organisateur. | Résultat : bornes utilisées par les calculs. | Aucune valeur ne constitue une norme ou une garantie.
Paramètre | Valeur modifiable | Unité ou type | Utilisation
Date de lancement | 2026-09-15 | Date | Point de départ minimal du calcul au plus tôt
Échéance de l'événement | 2026-10-15 | Date | Fin au plus tard des tâches terminales
Seuil de marge critique | 0 | Jours calendaires | Une marge inférieure ou égale à ce seuil est critique
Durée maximale à signaler | 365 | Jours calendaires | Limite d'alerte modifiable, sans blocage définitif
Budget maximal par tâche | 1000000 | Euro | Limite d'alerte modifiable, sans portée contractuelle
Nom de l'événement | Rencontre Nébuleuse 2026 | Texte | Contexte fictif affiché dans la synthèse
PRINCIPES DE MODÉLISATION | Les dépendances doivent viser une ligne antérieure. | Trois prédécesseurs immédiats au maximum par tâche. | Une durée nulle représente un jalon.

## Instructions
INSTRUCTIONS ET CONTRÔLES
Guide de contrôle généré le 08/09/2026. Toutes les personnes, équipes, organisations, espaces et événements d'exemple sont fictifs.
Section | Élément | Type ou unité | Obligation | Valeur absente | Contrôle ou résultat visible
Classeur | Utilisateur | Profil | Information | Sans objet | Chef ou cheffe de projet événementiel.
Classeur | Moment d'utilisation | Étape | Information | Sans objet | Cadrage et arbitrage avant l'événement.
Classeur | Décision | Arbitrage | Information | Sans objet | Sécuriser, raccourcir ou replanifier les tâches critiques.
Synthèse | Objectif | Résultat | Automatique | Indicateurs vides si aucune tâche | Concentre criticité, alertes, échéance et budget.
Synthèse | Sources | Références | Automatique | Sans tâche, décision « Saisir des tâches » | Tâches!A5:U104 et Paramètres!B5:B10.
Synthèse | Résultat visible | Décision | Automatique | Aucun zéro de fin de plage dans la liste | Indicateurs, graphique compact et liste des tâches critiques.
Tâches | Objectif | Planification | Information | Sans objet | Calculer dates au plus tôt, dates au plus tard et marge.
Tâches | Sources | Saisie | Information | Cellules jaunes | Entrées utilisateur et hypothèses de Paramètres.
Tâches | Résultat visible | Calcul | Automatique | Formules vides si l'ID ou la durée manque | Colonnes M à S.
Paramètres | Objectif | Hypothèses | Information | Sans objet | Centraliser lancement, échéance, seuils et limites.
Paramètres | Sources | Saisie | Obligatoire | Alerte si dates inversées | Cellules jaunes B5:B10.
Instructions | Objectif | Documentation | Information | Sans objet | Décrire les unités, absences, formules et contrôles.
Colonne | ID tâche | Texte, 24 caractères | Obligatoire pour une ligne utilisée | Ligne ignorée si tout le reste est vide | Doublon ou ligne orpheline signalé en rouge.
Colonne | Lot | Liste indicative | Obligatoire | Alerte « Lot obligatoire » | Choix proposé sans blocage définitif.
Colonne | Tâche | Texte | Obligatoire | Alerte « Tâche obligatoire » | Libellé libre et descriptif.
Colonne | Responsable | Texte | Obligatoire | Alerte « Responsable obligatoire » | Utiliser une équipe fictive ou une fonction interne.
Colonne | Espace | Texte | Facultatif | Aucun effet | Contexte logistique uniquement.
Colonne | Prédécesseurs 1 à 3 | ID de tâche | Facultatif | Départ à la date de lancement | Doivent désigner des lignes antérieures et calculables.
Colonne | Durée | Jour calendaire entier | Obligatoire | Formules de dates vides | 0 représente un jalon ; dépassement de limite signalé.
Colonne | Date cible | Date jj/mm/aaaa | Facultatif | Aucun contrôle de cible | Alerte si la fin au plus tôt dépasse cette date.
Colonne | Statut | Liste stable | Obligatoire | Alerte | À faire, En cours, Bloquée ou Terminée.
Colonne | Avancement | Pourcentage | Obligatoire | Alerte | Compris entre 0 % et 100 % ; cohérence contrôlée avec Terminée.
Colonne | Début au plus tôt | Date calculée | Automatique | Vide si ID ou durée manque | Maximum du lancement et des fins des prédécesseurs.
Colonne | Fin au plus tôt | Date calculée | Automatique | Vide si début ou durée manque | Début au plus tôt + durée.
Colonne | Fin au plus tard | Date calculée | Automatique | Vide si ID ou durée manque | Minimum des débuts au plus tard des successeurs.
Colonne | Début au plus tard | Date calculée | Automatique | Vide si fin ou durée manque | Fin au plus tard - durée.
Colonne | Marge | Jours calendaires | Automatique | Vide si dates non calculables | Début au plus tard - début au plus tôt.
Colonne | Critique | Oui ou Non | Automatique | Vide si marge absente | Oui si marge inférieure ou égale à Paramètres!B7.
Colonne | Alerte | Texte calculé | Automatique | Vide si aucune anomalie | Affiche la première anomalie prioritaire de la ligne.
Colonne | Budget | Euro | Facultatif | Traité comme 0 dans SUM | Montant indicatif, limite modifiable dans Paramètres!B9.
Colonne | Notes | Texte | Facultatif | Aucun effet | Contexte manuel sans automatisation.
Formule | Première ligne Tâches!N5 | IFERROR et addition | Automatique | Vide si M5 ou I5 est vide | Formule : =IF(OR(M5="",I5=""),"",IFERROR(M5+I5,"")).
Formule | Contrôle Tâches!N5 | Date attendue | Exemple | Sans objet | Résultat attendu après recalcul : 17/09/2026.
Formule | Ligne médiane Tâches!M54 | Date calculée | Automatique | Vide sur la ligne préparée non utilisée | Recherche limitée aux lignes antérieures A5:N53 pour éviter l'autoréférence.
Formule | Dernière ligne Tâches!O104 | Date calculée | Automatique | Vide si A104 ou I104 manque | Une tâche terminale reçoit directement l'échéance Paramètres!B6.
Indicateur | Synthèse!B11 | Nombre | Automatique | 0 si aucune tâche | Résultat attendu sur les exemples : 10 tâches.
Indicateur | Synthèse!B12 | Nombre | Automatique | 0 si aucune tâche critique | Résultat attendu avec seuil 0 : 7 tâches critiques.
Indicateur | Tâches!R8 | Oui ou Non | Automatique | Vide si marge absente | Résultat attendu : Oui pour EVT-004.
Cas normal | EVT-001 à EVT-006 | Exemples fictifs | Information | Sans objet | Dépendances antérieures, durées positives et dates cibles cohérentes.
Cas vide | Tâches!A15:U15 et Tâches!A54:U54 | Lignes préparées | Facultatif | Formules M:S affichent vide | Aucun zéro ni fausse date ne doit apparaître après recalcul.
Cas limite | EVT-010 | Jalon de 0 jour | Exemple | Sans objet | Début et fin calculés à la même date, sans division.
Cas d'alerte | EVT-007 | Date cible | Exemple | Sans objet | La date cible est antérieure à la fin calculée ; l'alerte doit être visible.
Contrôle manuel | Ordre des dépendances | Références | À vérifier | Sans objet | Chaque ID de prédécesseur doit apparaître plus haut dans la feuille.
Contrôle manuel | Doublons | Identifiants | À vérifier | Sans objet | Copier temporairement un ID doit colorer les deux cellules et renseigner Alerte.
Contrôle manuel | Période | Dates | À vérifier | Sans objet | Confirmer lancement ≤ échéance et comparer la fin prévisionnelle à l'échéance.
Contrôle manuel | Unités | Jours, %, € | À vérifier | Sans objet | Durées entières, avancement entre 0 % et 100 %, budgets positifs.
Contrôle manuel | Chemin critique | Marge | À vérifier | Sans objet | Suivre les tâches marquées Oui et confirmer que leur marge respecte le seuil.
Limites | Portée du fichier | Information | Information | Sans objet | Pas de billetterie, CRM, synchronisation, certification ni document officiel.
Limites | Sources | Information | Information | Sans objet | Aucune source externe : le périmètre dépend uniquement des saisies du fichier.
Limites | Conformité | Information | Information | Sans objet | Les seuils et contrôles sont indicatifs et ne garantissent aucune conformité.