## Synthèse
Synthèse — décision de partage et suivi
Sélectionner une réunion pour apprécier l’état du compte rendu et les suivis nécessaires.
ID réunion à examiner | R-001
Événement
Intitulé
Date
Statut du compte rendu
Date de partage
Nombre d’actions
Actions terminées
Taux de réalisation
Actions en retard
Prêt à partager
Suivi à engager
Alerte | Le délai d’alerte est modifiable dans la feuille Paramètres.
Périmètre | Outil interne fictif de compte rendu ; il ne remplace ni agenda détaillé ni outil de gestion de projet.

## Réunions
Réunions — identification, contexte et indicateurs
Cellules jaune pâle : saisie modifiable. Les quatre derniers indicateurs sont calculés.
ID réunion | Événement | Intitulé | Date | Heure de début | Mode ou lieu | Rôle animateur | Rôle rédacteur | Rôles présents | Objectif | Statut du compte rendu | Date de partage | Prochaine réunion | Nombre d’actions | Actions terminées | Taux de réalisation | Actions en retard
R-001 | Forum Démonstration Atlas 2027 (fictif) | Cadrage de l’accueil et du déroulé | 2027-01-12 | 9:30 | Visioconférence fictive | Coordination | Contenu | Coordination, Contenu, Logistique | Valider les principes d’accueil, de déroulé et de signalétique. | Partagé | 2027-01-14 | 2027-01-26
R-002 | Forum Démonstration Atlas 2027 (fictif) | Revue des retours internes | 2027-01-26 | 14:00 | Salle Démo Boréale (fictive) | Coordination | Contenu | Coordination, Contenu, Logistique | Consolider les remarques fictives avant la prochaine relecture. | À relire |  | 2027-02-09
Formulas:
Actions en retard = IF([ID réunion]="","",COUNTIFS('Actions'!$B4:B103,[ID réunion],'Actions'!$G4:G103,"<"&TODAY(),'Actions'!$G4:G103,"<>",'Actions'!$H4:H103,"<>Terminée",'Actions'!$H4:H103,"<>Annulée"))

## Points du compte rendu
Points du compte rendu — sujets, constats et décisions
Cellules jaune pâle : saisie modifiable. Un point décrit un sujet de manière factuelle.
ID point | ID réunion | Ordre | Thème | Synthèse factuelle | Type de conclusion | Décision ou conclusion | Rôle porteur | ID action liée
P-001 | R-001 | 1 | Accueil | Le besoin d’un plan d’accueil simple a été confirmé pour l’événement fictif. | Décision | Préparer un plan d’accueil utilisable lors de la prochaine revue. | Logistique | A-001
P-002 | R-001 | 2 | Déroulé | Le déroulé fictif nécessite une relecture croisée avant diffusion interne. | À approfondir | Organiser une relecture du déroulé par le rôle Contenu. | Contenu | A-002
P-003 | R-001 | 3 | Signalétique | Les textes de signalétique fictifs doivent rester courts et cohérents. | Décision | Vérifier tous les textes avant leur intégration aux supports. | Logistique | A-003
P-004 | R-002 | 1 | Retour interne | Plusieurs remarques fictives ont été formulées pendant la revue interne. | À approfondir | Consolider les remarques dans une synthèse unique. | Coordination | A-004

## Actions
Actions — suivi des tâches décidées en réunion
Cellules jaune pâle : saisie modifiable. L’alerte et le contrôle de réunion sont calculés.
ID action | ID réunion | ID point | Action attendue | Rôle responsable | Priorité | Date d’échéance | Statut | Avancement | Blocage ou commentaire | Date de clôture | Alerte calculée | Contrôle ID réunion
A-001 | R-001 | P-001 | Préparer le plan d’accueil | Logistique | Haute | 2027-01-19 | En cours | 50% | Plan fictif en préparation.
A-002 | R-001 | P-002 | Relire le déroulé | Contenu | Normale | 2027-01-20 | Terminée | 100% | Relecture fictive terminée. | 2027-01-18
A-003 | R-001 | P-003 | Vérifier les textes de signalétique | Logistique | Haute | 2027-01-22 | À faire | 0% | Vérification à programmer.
A-004 | R-002 | P-004 | Consolider les remarques | Coordination | Normale |  | En cours | 25% | Échéance à convenir lors de la prochaine revue.
Formulas:
Alerte calculée = IF([ID action]="","",IF(OR([Statut]="Terminée",[Statut]="Annulée"),"Clôturée",IF([Date d’échéance]="","Échéance absente",IF([Date d’échéance]<TODAY(),"En retard",IF([Date d’échéance]<=TODAY()+'Paramètres'!$B2,"À échéance proche","À venir")))))

## Paramètres
Paramètres — listes et hypothèses modifiables
Délai d’alerte avant échéance (jours) | 7 | Valeurs internes à adapter ; ce classeur ne vaut ni règle contractuelle ni validation réglementaire.
|  | Statuts du compte rendu | Types de conclusion | Priorités | Statuts d’action | Rôles fictifs
|  | Brouillon | Information | Basse | À faire | Coordination
|  | À relire | Décision | Normale | En cours | Contenu
|  | Validé | À approfondir | Haute | Terminée | Logistique
|  | Partagé |  |  | Annulée