## Synthèse
Synthèse opérationnelle du conducteur
Événement |  | Total des séquences |  | Alertes
Date de référence |  | Séquences terminées
Heure de référence |  | Avancement
Statut | Nombre | Contrôle opérationnel | Nombre
Priorités critiques actives
Séquences en cours
Lignes avec ID dupliqué
Dépendances inconnues
Chevauchements signalés
Horaires invalides
Priorité de lecture | Consultez d’abord les alertes, puis les séquences critiques encore actives.
Mise à jour | Renseignez manuellement les horaires réels et les statuts dans la feuille Conducteur.
Portée | Ce fichier est un support opérationnel fictif, distinct d’un budget, d’une billetterie ou d’un CRM.

## Conducteur
Total |  | Terminées |  | Avancement |  | Alertes
Événement |  |  | Référence manuelle |  |  | Mode | Saisie manuelle, sans temps réel
Règle | Une ligne sans ID est ignorée |  | Heure vide | 00:00 |  | Actualisation | Constat manuel des écarts
Saisie | Jaune = cellule modifiable |  | Calcul | Crème ou blanc = formule |  | Décision | Traiter d’abord les alertes
ID | Séquence | Début prévu | Fin prévue | Durée prévue (min) | Zone | Rôle responsable | Consigne | ID dépendance | Statut | Priorité | Début réel | Fin réelle | Écart début (min) | État dépendance | Alerte | Notes
EVT-001 | Ouverture régie | 2026-10-15 08:00 | 2026-10-15 08:15 |  | Régie | Régie | Activer le poste fictif et confirmer les canaux internes. |  | Terminé | Critique | 2026-10-15 08:01 | 2026-10-15 08:14 |  |  |  | Exemple fictif remplaçable.
EVT-002 | Contrôle salle | 2026-10-15 08:15 | 2026-10-15 08:30 |  | Salle principale | Logistique | Vérifier la disposition fictive et libérer les circulations. | EVT-001 | Terminé | Haute | 2026-10-15 08:16 | 2026-10-15 08:29 |  |  |  | Exemple fictif remplaçable.
EVT-003 | Mise en place accueil | 2026-10-15 08:30 | 2026-10-15 09:00 |  | Accueil | Accueil | Installer les repères fictifs et relire la consigne d’orientation. | EVT-001 | Terminé | Haute | 2026-10-15 08:28 | 2026-10-15 08:57 |  |  |  | Exemple fictif remplaçable.
EVT-004 | Ouverture accueil | 2026-10-15 09:00 | 2026-10-15 09:30 |  | Accueil | Accueil | Ouvrir le point d’accueil fictif et orienter vers la salle. | EVT-003 | En cours | Haute | 2026-10-15 09:02 |  |  |  |  | Exemple fictif remplaçable.
EVT-005 | Introduction | 2026-10-15 09:30 | 2026-10-15 09:40 |  | Salle principale | Animation | Lancer l’introduction fictive après confirmation de la régie. | EVT-002 | Prêt | Critique | [5 empty] | Exemple fictif remplaçable.
EVT-006 | Séquence éditoriale A | 2026-10-15 09:40 | 2026-10-15 10:20 |  | Salle principale | Animation | Conduire la séquence fictive A selon les repères annoncés. | EVT-005 | À faire | Normale | [5 empty] | Exemple fictif remplaçable.
EVT-007 | Transition technique | 2026-10-15 10:20 | 2026-10-15 10:30 |  | Régie | Régie | Appliquer la transition fictive et confirmer le signal de reprise. | EVT-006 | À faire | Haute | [5 empty] | Exemple fictif remplaçable.
EVT-008 | Pause | 2026-10-15 10:30 | 2026-10-15 10:50 |  | Espace pause | Logistique | Ouvrir l’espace de pause fictif et maintenir les accès dégagés. | EVT-007 | Annulé | Basse | [5 empty] | Exemple fictif remplaçable.
EVT-009 | Séquence éditoriale B | 2026-10-15 10:50 | 2026-10-15 11:30 |  | Salle principale | Animation | Conduire la séquence fictive B après le signal de reprise. | EVT-008 | À faire | Normale | [5 empty] | Exemple fictif remplaçable.
EVT-010 | Clôture opérationnelle | 2026-10-15 11:30 | 2026-10-15 11:45 |  | Salle principale | Coordination | Annoncer la clôture fictive et confirmer la fin de conduite. | EVT-009 | À faire | Haute | [5 empty] | Exemple fictif remplaçable.

## Paramètres
Paramètres modifiables du conducteur
Intitulé de l’événement | Forum professionnel fictif Aurore 2026 | Statuts | Priorités | Zones | Rôles responsables
Date de référence | 2026-09-08 | À faire | Basse | Accueil | Coordination
Heure de référence |  | Prêt | Normale | Salle principale | Régie
|  | En cours | Haute | Coulisses | Accueil
|  | Terminé | Critique | Régie | Animation
|  | Annulé |  | Espace pause | Logistique
Référence manuelle | Une heure vide est interprétée comme 00:00.
Listes | Les valeurs jaunes alimentent les listes déroulantes du conducteur.
Actualisation | Le classeur ne réalise aucun suivi ni aucune synchronisation en temps réel.
Usage | Les réglages sont des hypothèses opérationnelles modifiables, sans garantie contractuelle.