## Synthèse
Synthèse du coût par participant
Budget maximal |  | Événement
Coût estimé actualisé |  | Date
Dépenses réelles |  | Cible unitaire
Participants cibles |  | Tolérance
Participants confirmés
Participants présents
Coût estimé par confirmé
Coût réel par présent
Écart à la cible
Budget restant
Contrôles de saisie | Résultat
Dépenses en alerte
Inscriptions en alerte
Montants réels annulés exclus

## Paramètres
Paramètres de l’événement professionnel fictif
Nom de l’événement | Séminaire Horizon fictif | Catégories de dépense | Statuts de dépense | Statuts d’inscription | Présence
Date de l’événement | 2026-10-15 | Lieu | Prévu | Confirmé | Oui
Budget maximal (€) | 25000 | Restauration | Engagé | En attente | Non
Coût cible par participant (€) | 250 | Technique | Payé | Annulé
Tolérance de dépassement (%) | 10% | Animation | Annulé
Nombre cible de participants | 100 | Communication
Déplacements
Logistique
Autre
Repère visuel | Jaune : saisie modifiable ; gris : calcul automatique.

## Dépenses
Dépenses de l’événement fictif
Saisir les montants hors calculs automatiques. Les montants négatifs sont refusés.
ID dépense | Catégorie | Libellé | Date prévue | Statut | Montant prévu (€) | Montant réel (€) | Montant retenu (€) | Écart (€) | Alerte | Commentaire
DEP-FICT-001 | Lieu | Location de salle | 2026-09-10 | Engagé | 4800 | 4950 |  |  |  | Exemple fictif : réservation de l’espace.
DEP-FICT-002 | Restauration | Déjeuner | 2026-10-15 | Prévu | 6000 |  |  |  |  | Exemple fictif : estimation pour l’effectif cible.
DEP-FICT-003 | Technique | Matériel audiovisuel | 2026-10-01 | Payé | 2400 | 2640 |  |  |  | Exemple fictif : matériel de projection et son.
DEP-FICT-004 | Communication | Supports imprimés | 2026-09-25 | Payé | 650 | 720 |  |  |  | Exemple fictif : dépassement illustratif.
DEP-FICT-005 | Animation | Animation collective | 2026-10-15 | Engagé | 1800 |  |  |  |  | Exemple fictif : montant engagé.
DEP-FICT-006 | Logistique | Signalétique | 2026-10-10 | Annulé | 420 | 390 |  |  |  | Exemple fictif : montant annulé exclu des calculs.

## Participants
Participants anonymisés de l’événement fictif
Aucun nom ni aucune coordonnée : utiliser uniquement des identifiants anonymes.
ID inscription | Catégorie de public | Statut | Présence | Date d’inscription | Alerte | Commentaire
FICT-001 | Équipe interne fictive | Confirmé | Oui | 2026-08-24 |  | Inscription fictive confirmée et présente.
FICT-002 | Équipe interne fictive | Confirmé | Non | 2026-08-26 |  | Inscription fictive confirmée et absente.
FICT-003 | Invité professionnel fictif | En attente |  | 2026-09-02 |  | Inscription fictive en attente.
FICT-004 | Équipe projet fictive | Annulé | Non | 2026-09-04 |  | Inscription fictive annulée.