## Synthèse
Échéancier des paiements — Rencontres du Cerf-Volant Urbain 2026 (événement fictif)
Profil utilisateur | Responsable d’organisation ou de production événementielle. | Moment d’utilisation | Lors de la revue budgétaire et avant la validation des règlements.
Entrées attendues | Échéances, montants, règlements constatés et statuts saisis dans Paiements. | Décision facilitée | Prioriser les retards, sécuriser la trésorerie proche et arbitrer les engagements.
Date de référence
Événement
Date de l’événement
Budget TTC maximal
Total prévu TTC
Total réglé TTC
Solde restant TTC
Échu restant TTC
À sécuriser dans l’horizon
Marge sur budget
Taux réglé
Nombre de retards
Décision proposée
Mois d’échéance | Solde TTC
2026-09-01
2026-10-01
2026-11-01
2026-12-01
Lecture | Les indicateurs et le graphique sont recalculés par Excel à partir des 100 lignes préparées de la feuille Paiements.

## Paiements
Paiements — saisie des échéances et règlements
Objectif | Planifier chaque échéance sans fonction de billetterie ni de CRM. |  |  |  | Sources | Engagements et règlements saisis manuellement dans les cellules jaunes. |  |  |  |  | Résultat | Montant TTC, solde, délai et alerte contrôlables après recalcul.
Référence | Lot / engagement | Espace concerné | Prestataire fictif | Responsable fictif | Date prévue | Montant prévu HT | TVA | Montant prévu TTC | Date réglée | Montant réglé TTC | Statut | Mode prévu ou utilisé | Justificatif interne | Jours avant échéance | Solde restant TTC | Alerte | Commentaire
ECH-001 | Acompte location | Atrium des Nuages (lieu fictif) | Maison Lanterne Bleue (entité fictive) | Camille Zéphyr (personnage fictif) | 2026-07-15 | 12000 | 20% |  | 2026-07-14 | 14400 | Réglé | Virement | JF-FICT-001 |  |  |  | Acompte intégralement rapproché.
ECH-002 | Acompte technique | Scène des Confettis (lieu fictif) | Studio Carton-Lune (entité fictive) | Nina Galaxie (personnage fictif) | 2026-09-01 | 7500 | 20% |  | 2026-09-05 | 4500 | Partiel | Virement | JF-FICT-002 |  |  |  | Cas de retard avec règlement partiel.
ECH-003 | Acompte restauration | Galerie Mandarine (lieu fictif) | Cuisine des Étoiles Carrées (entité fictive) | Léo Brindille (personnage fictif) | 2026-09-12 | 6000 | 10% |  |  |  | Validé | Virement |  |  |  |  | À sécuriser dans l’horizon d’alerte.
ECH-004 | Décors et signalétique | Atrium des Nuages (lieu fictif) | Décors Pollen Violet (entité fictive) | Inès Comète (personnage fictif) | 2026-09-22 | 4200 | 20% |  |  |  | Validé | Virement |  |  |  |  | Cas limite : échéance exactement à quatorze jours.
ECH-005 | Accueil et filtrage | Parvis des Cerfs-Volants (lieu fictif) | Garde Luciole (entité fictive) | Sacha Nuage (personnage fictif) | 2026-10-10 | 6800 | 20% |  |  |  | Validé | Virement |  |  |  |  | Montant TTC égal au seuil important modifiable.
ECH-006 | Interprétation | Salon des Échos (lieu fictif) | Voix du Parallèle (entité fictive) | Mila Cosmos (personnage fictif) | 2026-10-20 | 3500 | 20% |  |  |  | À planifier | Virement |  |  |  |  | Échéance future sans règlement saisi.
ECH-007 | Navettes logistiques | Quai des Origamis (lieu fictif) | Navette Moustache (entité fictive) | Noé Prisme (personnage fictif) | 2026-11-05 | 2800 | 20% |  |  |  | Validé | Carte d’entreprise |  |  |  |  | Montant prévu pour la logistique.
ECH-008 | Solde location | Atrium des Nuages (lieu fictif) | Maison Lanterne Bleue (entité fictive) | Camille Zéphyr (personnage fictif) | 2026-11-13 | 18000 | 20% |  |  |  | Validé | Virement |  |  |  |  | Solde principal avant l’événement.
ECH-009 | Solde restauration | Galerie Mandarine (lieu fictif) | Cuisine des Étoiles Carrées (entité fictive) | Léo Brindille (personnage fictif) | 2026-11-18 | 9000 | 10% |  |  |  | À planifier | Virement |  |  |  |  | Solde à confirmer avant validation.
ECH-010 | Images de restitution | Salon des Échos (lieu fictif) | Images Cerf-Volant (entité fictive) | Anaïs Poussière (personnage fictif) | 2026-12-10 | 2400 |  |  |  |  | À planifier | Carte d’entreprise |  |  |  |  | TVA vide : le taux par défaut des Paramètres est utilisé.

## Paramètres
Paramètres modifiables
Objectif | Centraliser les hypothèses qui pilotent les calculs. | Sources | Valeurs décidées par l’utilisateur. | Résultat | Seuils repris dans Synthèse et Paiements.
Paramètre | Valeur modifiable | Unité / usage
Date de référence | 2026-09-08 | Date servant au calcul des retards et délais.
Date de l’événement | 2026-11-20 | Repère de planification, sans portée contractuelle.
Horizon d’alerte | 14 | Nombre de jours à surveiller.
Budget TTC maximal | 90000 | Hypothèse interne pour l’arbitrage.
TVA par défaut | 20% | Utilisée uniquement si la TVA de la ligne est vide.
Seuil montant important TTC | 8160 | Déclenche l’alerte Montant important.
Nom de l’événement | Rencontres du Cerf-Volant Urbain 2026 (événement fictif) | Libellé affiché dans la synthèse.
Précaution | Ces hypothèses sont internes et modifiables. Le classeur ne garantit aucun barème, délai contractuel ni conformité juridique ou réglementaire.

## Instructions
Instructions, définitions et contrôles
Objectif | Expliquer l’usage, les colonnes, les formules et les contrôles manuels. | Sources | Structure réelle du présent classeur. | Résultat : une utilisation vérifiable sans automatisation externe.
Rôle de chaque feuille
Feuille | Objectif | Données sources | Résultat visible | Saisie
Synthèse | Faciliter l’arbitrage des paiements. | Paiements et Paramètres. | Totaux, retards, horizon, marge, décision et graphique. | Aucune.
Paiements | Enregistrer les échéances et règlements. | Saisies manuelles dans les cellules jaunes. | TTC, délai, solde et alerte par ligne. | 100 lignes, de 5 à 104.
Paramètres | Centraliser les hypothèses. | Décisions internes de l’utilisateur. | Seuils utilisés par les formules. | Valeurs jaunes B5:B11.
Instructions | Documenter le classeur. | Structure et exemples présents. | Méthode de vérification. | Aucune.
Profil, moment d’utilisation et décision
Profil | Responsable d’organisation, de production ou de suivi budgétaire d’un événement professionnel fictif.
Moment | Pendant la préparation, lors d’une revue des engagements ou avant une décision de règlement.
Entrées | Une référence, un engagement, les acteurs fictifs, une date prévue, un montant HT, une TVA éventuelle, les paiements constatés et un statut.
Décision | Traiter les retards, réserver les fonds proches et vérifier que le total engagé reste compatible avec le budget modifiable.
Périmètre | Aucune billetterie, CRM, synchronisation, certification ou interprétation juridique. Les capacités et quantités sont exclues car elles ne sont pas nécessaires à cet échéancier.
Dictionnaire des colonnes de Paiements
Colonne | Type et unité | Caractère | Traitement si vide | Contrôle utile
Référence | Texte | Obligatoire | Ligne inactive si toute la ligne est vide. | Doublon ou référence absente signalé en rouge.
Lot / engagement | Texte | Obligatoire | À compléter manuellement. | Décrire l’objet du paiement.
Espace concerné | Texte | Facultatif | Aucun calcul. | Utiliser seulement si un espace aide au suivi.
Prestataire fictif | Texte | Obligatoire | À compléter manuellement. | Aucune donnée réelle dans les exemples.
Responsable fictif | Texte | Obligatoire | À compléter manuellement. | Aucune donnée réelle dans les exemples.
Date prévue | Date, jj/mm/aaaa | Obligatoire | Délai vide et alerte Date manquante. | Période indicative avec avertissement.
Montant prévu HT | Montant, euro | Obligatoire | TTC et solde restent vides. | Valeur positive attendue.
TVA | Taux | Facultatif | Le taux Paramètres!B9 est utilisé. | Entre 0 % et 100 %.
Montant prévu TTC | Formule, euro | Calculé | Vide si le HT est vide. | HT multiplié par un plus le taux.
Date réglée | Date, jj/mm/aaaa | Facultatif | Aucun effet sur le solde. | À rapprocher manuellement du montant réglé.
Montant réglé TTC | Montant, euro | Facultatif | Traité comme zéro dans le solde. | Surpaiement signalé À vérifier.
Statut | Liste stable | Obligatoire | Alerte Statut manquant. | Cohérence contrôlée avec le solde.
Mode prévu ou utilisé | Liste stable | Facultatif | Aucun calcul. | Une autre saisie reste possible après avertissement.
Justificatif interne | Texte | Facultatif | Aucun calcul. | Identifiant interne uniquement.
Jours avant échéance | Formule, jours | Calculé | Vide si la date prévue est vide. | Date prévue moins Paramètres!B5.
Solde restant TTC | Formule, euro | Calculé | Vide si le TTC prévu est vide. | Maximum entre zéro et prévu moins réglé.
Alerte | Formule, texte | Calculé | Vide lorsque la référence est vide. | Retard, horizon, seuil et cohérence.
Commentaire | Texte | Facultatif | Aucun calcul. | Conserver une justification concise.
Formules, lignes préparées et résultats attendus
Cas | Formule ou cellule | Références contrôlables | Résultat attendu | Vérification
Première ligne — ECH-001 | I5 : IF(G5="","",IFERROR(ROUND(G5*(1+IF(H5="",Paramètres!B9,H5)),2),"")) | G5 = 12 000,00 € ; H5 = 20 % ; K5 = 14 400,00 €. | I5 = 14 400,00 € ; P5 = 0,00 € ; Q5 = Soldé. | Comparer le TTC calculé, le règlement et le statut.
Cas de retard — ECH-002 | P6 : IF(I6="","",IFERROR(MAX(0,I6-IF(K6="",0,K6)),"")) | I6 = 9 000,00 € ; K6 = 4 500,00 € ; F6 = 01/09/2026. | P6 = 4 500,00 € ; Q6 = En retard au 08/09/2026. | Confirmer la date de référence Paramètres!B5.
Cas limite — ECH-004 | Q8 compare F8 à Paramètres!B5 + Paramètres!B7. | F8 = 22/09/2026 ; référence = 08/09/2026 ; horizon = 14 jours. | Q8 = À surveiller, car la borne est incluse. | Vérifier que 08/09/2026 + 14 jours donne 22/09/2026.
Ligne médiane vide — ligne 54 | I54, O54, P54 et Q54 contiennent les mêmes formules sécurisées. | A54, F54 et G54 sont vides. | Les quatre résultats affichent une cellule vide. | Saisir puis effacer une référence pour confirmer le comportement.
Dernière ligne — ligne 104 | Formules présentes en I104, O104, P104 et Q104. | Validations actives jusqu’à R104. | Ligne vide sans zéro tracé ni alerte artificielle. | Contrôler la dernière ligne après ajout d’une échéance test.
Validations, alertes et contrôles manuels
Validations | Dates du 01/01/2024 au 31/12/2032, montants de 0 à 10 000 000 €, taux de 0 % à 100 %, horizon de 0 à 365 jours. Les avertissements ne bloquent pas une saisie légitime confirmée.
Doublons | Une référence répétée dans A5:A104 devient rouge. Une ligne partiellement saisie sans référence signale également la cellule A.
Alertes | Rouge pour retard, incohérence ou champ requis manquant ; jaune pour échéance proche ou montant important ; vert pour une ligne soldée.
Contrôle des unités | Vérifier que les montants sont saisis en euros, que la TVA est un taux et que les dates sont au format jj/mm/aaaa.
Contrôle des périodes | Comparer les échéances à la date de référence et à la date d’événement ; une échéance postérieure peut être légitime et doit être confirmée manuellement.
Contrôle des exemples | Après recalcul : prévu TTC 85 140,00 €, réglé TTC 18 900,00 €, solde 66 240,00 €, échu 4 500,00 €, horizon 11 640,00 €, marge budgétaire 4 860,00 € et taux réglé environ 22,20 %.
Cas vides | Les lignes 15 à 104 sont disponibles. La ligne 54 illustre un cas médian vide et la ligne 104 confirme la couverture complète.
Contrôle final | Rapprocher manuellement chaque paiement avec sa pièce interne, vérifier les statuts Réglé ou Partiel, puis confirmer que le total prévu reste cohérent avec le budget décidé.
Limites | Le fichier est une aide interne fictive. Il ne promet ni conformité, ni conseil juridique, ni synchronisation, ni billetterie, ni CRM.