## Synthèse
Synthèse des validations et décision de passage
La décision est limitée à l’événement sélectionné et reste un repère interne non contractuel.
Événement analysé |  |  | Délai d’alerte
Date de référence
Total jalons |  | Jalons critiques |  | Critiques validés
Taux critiques validés |  | Critiques refusés |  | Critiques en attente
Décision
ID jalon | Jalon | Rôle responsable | Date cible | Statut | Alerte

## Paramètres
Paramètres de validation des jalons
Date de référence | 2026-09-08 | Types d’événement | Phases | Rôles | Oui / Non | Statuts | Événements
Événement analysé | Événement Démo Horizon | Séminaire interne | Cadrage | Chef de projet | Oui | À préparer | Événement Démo Horizon
Délai d’alerte (jours) | 7 | Conférence métier | Conception | Direction de projet | Non | Soumis | Événement Fictif Boréal
|  | Convention professionnelle | Programme | Référent programme |  | Validé | Convention Démo Azur
|  | Atelier de direction | Logistique | Référent communication |  | Refusé
Usage | Le résultat guide une décision interne de projet. Il ne constitue ni un engagement contractuel ni une appréciation de conformité. |  | Technique | Référent technique |  | Sans objet
Mise à jour | Modifier la date de référence, l’événement analysé et le délai d’alerte pour actualiser les alertes et la décision. |  | Production | Référent logistique
Listes | Les valeurs jaunes peuvent être adaptées avant la saisie des jalons. Conserver des libellés uniques. |  | Clôture | Contrôle interne
Comité de validation

## Jalons
Jalons et validations de l’événement
Saisies modifiables en jaune. Les colonnes Jours restants, Dépendance validée et Alerte sont calculées automatiquement.
ID jalon | Événement | Type d’événement | Phase | Jalon | Livrable attendu | Rôle responsable | Rôle validateur | ID dépendance | Date cible | Critique | Date de soumission | Statut de validation | Date de validation | Commentaire | Jours restants | Dépendance validée | Alerte
DEMO-J001 | Événement Démo Horizon | Convention professionnelle | Cadrage | Cadrage du projet | Note de cadrage interne approuvée | Chef de projet | Direction de projet |  | 2026-09-15 | Oui | 2026-09-08 | Validé | 2026-09-09 | Objectifs et périmètre internes confirmés.
DEMO-J002 | Événement Démo Horizon | Convention professionnelle | Conception | Validation du format | Fiche de format et séquencement | Chef de projet | Comité de validation | DEMO-J001 | 2026-09-20 | Oui | 2026-09-12 | Validé | 2026-09-14 | Format plénier et ateliers retenu.
DEMO-J003 | Événement Démo Horizon | Convention professionnelle | Programme | Programme éditorial | Version soumise du programme | Référent programme | Comité de validation | DEMO-J002 | 2026-09-30 | Oui | 2026-09-26 | Soumis |  | Relecture interne en cours.
DEMO-J004 | Événement Démo Horizon | Convention professionnelle | Programme | Intervenants internes | Répartition fictive des prises de parole | Référent programme | Direction de projet | DEMO-J003 | 2026-10-10 | Non |  | À préparer |  | À consolider après validation du programme.
DEMO-J005 | Événement Démo Horizon | Convention professionnelle | Logistique | Réservation de l’espace | Confirmation interne de disponibilité | Référent logistique | Chef de projet | DEMO-J002 | 2026-10-15 | Oui | 2026-10-01 | Validé | 2026-10-03 | Espace fictif réservé pour la démonstration.
DEMO-J006 | Événement Démo Horizon | Convention professionnelle | Technique | Besoins techniques | Expression des besoins techniques | Référent technique | Chef de projet | DEMO-J005 | 2026-10-25 | Oui | 2026-10-20 | Soumis |  | Arbitrage interne des options en cours.
DEMO-J007 | Événement Démo Horizon | Convention professionnelle | Production | Supports de présentation | Gabarits et supports consolidés | Référent communication | Référent programme | DEMO-J003 | 2026-11-05 | Non |  | À préparer |  | Production à lancer après stabilisation des contenus.
DEMO-J008 | Événement Démo Horizon | Convention professionnelle | Production | Déroulé final | Conducteur interne minute par minute | Chef de projet | Comité de validation | DEMO-J003 | 2026-11-15 | Oui |  | À préparer |  | Dépend du programme éditorial.
DEMO-J009 | Événement Démo Horizon | Convention professionnelle | Production | Répétition générale | Compte rendu de répétition | Chef de projet | Direction de projet | DEMO-J008 | 2026-11-20 | Oui | 2026-11-18 | Soumis |  | Soumission enregistrée sans date de validation.
DEMO-J010 | Événement Démo Horizon | Convention professionnelle | Clôture | Bilan interne | Synthèse des enseignements du projet | Chef de projet | Direction de projet | DEMO-J009 | 2026-11-30 | Non |  | À préparer |  | Bilan prévu après la tenue de l’événement fictif.