## Synthèse
Synthèse de la matrice RACI
Total des tâches |  | Date d’analyse |  | Lecture | Le code R/A est compté dans les charges R et A.
Tâches complètes |  | Seuil indicatif R |  | Périmètre | Aide à la décision RACI, sans fonction de planning, budget, annuaire, billetterie ou CRM.
Taux de complétude
Tâches à corriger
Alertes d’échéance
Rôle | Charge R | Charge A | Alerte paramétrage

## Matrice RACI
Matrice RACI de l’événement professionnel fictif
Date d’analyse |  |  | Seuil indicatif R par rôle
Contrôle | Exactement un A et au moins un R par tâche. |  | Saisie | Les cellules jaunes sont modifiables.
ID tâche | Phase | Tâche | Résultat attendu | Échéance | Priorité | Statut | [10 empty] | Nombre R | Nombre A | Nombre C | Nombre I | Contrôle RACI | Alerte échéance | Commentaire
| Cadrage | Cadrage de l’événement | Périmètre fictif et objectifs de démonstration validés | 2026-09-15 | Haute | En cours | R/A | R | [6 empty] | I | C | [6 empty] | Exemple fictif — scénario de démonstration sans donnée personnelle.
| Programme | Définition du programme | Trame fictive du programme validée | 2026-09-18 | Haute | En cours | A | C |  | R | I |  |  |  |  | C | [6 empty] | Exemple fictif — contenu créé uniquement pour ce modèle.
| Planification | Sélection de la date | Date fictive retenue selon les contraintes du scénario | 2026-09-22 | Haute | Terminée | A | R | C |  | I |  |  |  |  | C | [6 empty] | Exemple fictif — aucune réservation réelle n’est associée.
| Logistique | Préparation de l’espace | Plan d’implantation fictif prêt pour validation | 2026-09-30 | Moyenne | À faire |  | C | R/A |  |  | C | I |  | I | [7 empty] | Exemple fictif — espace et organisation entièrement inventés.
| Technique | Plan technique | Besoins audiovisuels fictifs recensés | 2026-10-05 | Haute | Bloquée | A | C | C | C |  | R | [10 empty] | Exemple fictif — aucun prestataire réel n’est mentionné.
| Communication | Supports d’invitation | Maquettes fictives prêtes pour relecture interne | 2026-10-10 | Moyenne | En cours | A |  |  | C | R |  |  | I | C | [7 empty] | Exemple fictif — aucun envoi ni fichier de contacts n’est prévu.
| Intervenants | Coordination des intervenants | Déroulé fictif des prises de parole consolidé | 2026-10-15 | Haute | À faire | A | R |  | R | C |  | I | [9 empty] | Exemple fictif — les intervenants ne correspondent à aucune personne réelle.
| Accueil | Organisation de l’accueil | Parcours d’accueil fictif défini | 2026-10-20 | Moyenne | À faire |  | A | C |  | I |  | R |  | C | [7 empty] | Exemple fictif — aucun participant ni dispositif réel n’est enregistré.
| Technique | Répétition générale | Scénario fictif de répétition établi | 2026-10-25 | Haute | À faire | I | A |  | C |  | R | R | [9 empty] | Exemple fictif — répétition sans lieu ni équipe réels.
| Clôture | Bilan interne | Synthèse fictive des enseignements préparée | 2026-10-30 | Basse | À faire | A | R |  | C | C |  |  |  | R | I | [6 empty] | Exemple fictif — bilan de démonstration sans données opérationnelles.

## Paramètres
Paramètres de la matrice RACI
Date d’analyse | 2026-09-07
Seuil indicatif de responsabilités R par rôle | 15
N° | Libellé du rôle | Phases | Priorités | Statuts | Codes RACI
1 | Direction de projet | Cadrage | Haute | À faire | R
2 | Coordination | Programme | Moyenne | En cours | A
3 | Logistique | Planification | Basse | Bloquée | C
4 | Contenu | Logistique |  | Terminée | I
5 | Communication | Technique |  |  | R/A
6 | Technique | Communication
7 | Accueil | Intervenants
8 | Partenariats | Accueil
9 | Administration | Clôture
10 | Direction
Note | Le seuil de charge est indicatif et doit être adapté au contexte du projet. Il ne constitue ni une norme ni une garantie contractuelle ou réglementaire.
Périmètre | Cet outil répartit les responsabilités RACI. Il ne remplace ni planning détaillé, ni budget, ni annuaire, ni billetterie ou CRM.