## Synthèse
Synthèse — Convention professionnelle fictive
Outil interne d’aide à la décision : vérifier la couverture des fonctions et missions, la lisibilité hiérarchique et la charge prévisionnelle.
Indicateur principal | Valeur | Lecture | Hypothèse | Valeur | Origine
Effectif actif |  | Postes actuellement marqués « Actif » | Nom de l’événement |  | Paramètres
Postes vacants |  | Fonctions prévues sans profil affecté | Date de référence |  | Paramètres
Missions non attribuées |  | Missions sans ID poste | Date de l’événement |  | Paramètres
Alertes hiérarchiques |  | Rattachements ou niveaux à examiner | Heures hebdomadaires |  | Paramètres
Taux moyen des actifs |  | Moyenne des charges calculables | Seuil de surcharge |  | Paramètres
Contrôle | Nombre | Interprétation
ID poste dupliqués |  | Doit rester à zéro
ID mission dupliqués |  | Doit rester à zéro
Auto-rattachements |  | Responsable identique au poste
Responsables absents |  | ID responsable non trouvé
Postes actifs surchargés |  | Taux supérieur au seuil modifiable
Missions en retard |  | Échéance antérieure à la référence
Lecture globale |  | Cette lecture reste une aide interne et ne constitue pas une validation officielle.

## Équipe
Équipe — Convention professionnelle fictive
Saisir les postes dans l’ordre hiérarchique souhaité. Les cellules jaunes sont modifiables ; les autres colonnes sont calculées.
Ordre d’affichage | ID poste | Nom affiché | Rôle | Pôle | ID responsable | Niveau | Statut | Zone | Date de début | Date de fin | Disponibilité (%) | Heures disponibles | Charge prévue (h) | Taux de charge | Missions clés | Responsable affiché | Niveau attendu | Alerte hiérarchie
1 | POST-001 | Profil fictif A | Direction événement | Direction |  | 0 | Actif | Tous espaces | 2026-09-01 | 2026-10-20 | 100% |  | 32 |  | Arbitrages et gouvernance
2 | POST-002 | Profil fictif B | Coordination générale | Coordination | POST-001 | 1 | Actif | Pilotage général | 2026-09-01 | 2026-10-20 | 100% |  | 30 |  | Planning et coordination des pôles
3 | POST-003 | Profil fictif C | Logistique | Logistique | POST-002 | 2 | Actif | Espaces et flux | 2026-09-01 | 2026-10-20 | 100% |  | 42 |  | Implantation, livraisons et circulation
4 | POST-004 | Profil fictif D | Programme | Programme | POST-002 | 2 | Actif | Séquences | 2026-09-01 | 2026-10-20 | 80% |  | 25 |  | Déroulé et coordination des séquences
5 | POST-005 | Profil fictif E | Communication | Communication | POST-002 | 2 | Actif | Supports | 2026-09-01 | 2026-10-20 | 80% |  | 22 |  | Supports et informations pratiques
6 | POST-006 | Profil fictif F | Accueil | Accueil | POST-003 | 3 | Actif | Entrée fictive | 2026-09-01 | 2026-10-20 | 60% |  | 18 |  | Accueil et orientation
7 | POST-007 | Profil fictif G | Technique | Technique | POST-007 | 2 | Actif | Régie fictive | 2026-09-01 | 2026-10-20 | 100% |  | 26 |  | Préparation et essais techniques
8 | POST-008 | Profil fictif H | Contenus | Contenus | POST-999 | 2 | Actif | Salles de séance | 2026-09-01 | 2026-10-20 | 70% |  | 20 |  | Structuration des contenus
9 | POST-009 | Poste vacant | Coordination intervenants | Programme | POST-004 | 3 | Vacant | Séquences | 2026-09-01 | 2026-10-20 | 0% |  |  |  | Coordination des profils fictifs
10 | POST-010 | Profil fictif I | Exploitation de salle | Exploitation | POST-003 | 3 | Inactif | Salle fictive A | 2026-09-01 | 2026-10-20 | 100% |  | 8 |  | Suivi opérationnel de salle

## Missions
Missions — Convention professionnelle fictive
Relier chaque mission à un poste de la feuille Équipe. Les alertes utilisent la date de référence et l’horizon définis dans Paramètres.
ID mission | Mission | Pôle | ID poste attribué | Rôle attribué | Priorité | Échéance | Statut | Charge estimée (h) | Alerte
MIS-001 | Valider le scénario d’exploitation fictif | Coordination | POST-002 |  | Haute | 2026-09-01 | En cours | 6
MIS-002 | Finaliser le plan des espaces fictifs | Logistique | POST-003 |  | Haute | 2026-09-12 | En cours | 10
MIS-003 | Confirmer les séquences des profils fictifs | Programme |  |  | Haute | 2026-09-15 | À faire | 8
MIS-004 | Préparer les supports de communication fictifs | Communication | POST-005 |  | Normale | 2026-09-20 | En cours | 12
MIS-005 | Établir le dispositif d’accueil fictif | Accueil | POST-006 |  | Normale | 2026-09-25 | À faire | 9
MIS-006 | Tester la régie technique fictive | Technique | POST-007 |  | Haute | 2026-10-10 | À faire | 7
MIS-007 | Structurer les contenus de séance fictifs | Contenus | POST-008 |  | Normale | 2026-09-30 | En cours | 11
MIS-008 | Affecter les responsables de séquence fictifs | Programme | POST-009 |  | Haute | 2026-10-02 | Bloquée | 5
MIS-009 | Organiser les flux de salle fictifs | Exploitation | POST-010 |  | Normale | 2026-10-08 | À faire | 6
MIS-010 | Clore le bilan de préparation fictif | Coordination | POST-002 |  | Basse | 2026-09-05 | Terminée | 3

## Organigramme
Organigramme — Vue hiérarchique calculée
Vue de lecture alimentée par la feuille Équipe. Pour réordonner la structure, trier Équipe sur « Ordre d’affichage ». Ne pas saisir dans cette vue.
Événement |  |  | Date de l’événement |  |  | Date de référence
Effectif actif |  |  | Postes vacants |  |  | Alertes hiérarchiques
Taux moyen actif |  |  | Missions non attribuées
Ordre | Structure hiérarchique | Rôle | Pôle | Statut | Charge | Alerte hiérarchie | Missions associées

## Paramètres
Paramètres — Convention professionnelle fictive
Paramètre | Valeur modifiable | Repère d’utilisation | Pôles | Statuts de poste | Priorités | Statuts de mission
Nom de l’événement | Convention professionnelle fictive | Libellé interne de préparation | Direction | Actif | Haute | À faire
Date de référence | 2026-09-07 | Date utilisée pour les alertes de mission | Coordination | Vacant | Normale | En cours
Date de l’événement | 2026-10-15 | Hypothèse de planification modifiable | Logistique | Inactif | Basse | Bloquée
Heures de référence hebdomadaires | 35 | Base interne de calcul des disponibilités | Programme |  |  | Terminée
Seuil de surcharge | 100% | Seuil d’alerte modifiable, sans portée normative | Communication
Horizon d’alerte | 7 | Nombre de jours avant une échéance | Accueil
Technique
Repère visuel | Signification |  | Contenus
Cellule jaune | Saisie ou hypothèse modifiable |  | Exploitation
Cellule mauve clair | Calcul automatique
Précaution | Ces hypothèses servent au pilotage interne. Elles ne constituent ni une norme, ni une règle contractuelle, ni une garantie de conformité.