## Synthèse
Forum Horizon 2027 — synthèse du plan d’actions
Indicateur | Valeur | Lecture | Paramètre | Valeur
Total d’actions renseignées |  | Toutes les actions ayant un libellé. | Date de référence
Actions terminées |  | Actions déclarées comme terminées. | Anticipation (jours)
Actions en retard |  | Échéance antérieure à la date de référence. | Événement fictif | Forum Horizon 2027
Charge prévue (h) |  | Somme des charges prévues saisies.
Taux de réalisation |  | Part des actions terminées.
Actions visibles après filtre |  | Nombre d’actions visibles dans le tableau filtré.
Statut | Nombre | Usage de pilotage
Non démarrée |  | À lancer selon les dépendances et l’échéance.
En cours |  | À suivre ou à relancer selon l’avancement.
Bloquée |  | À arbitrer ou à replanifier.
Terminée |  | À conserver comme trace de clôture.
Annulée |  | À maintenir uniquement si la décision doit être tracée.
Contrôle | Valeur | Interprétation
Écart actions / statuts |  | Un écart signale une action sans statut ou une saisie de statut sans action.

## Plan d’actions
ID | Phase | Action | Responsable (rôle) | Priorité | Date de début | Échéance | Charge prévue (h) | Statut | Avancement (%) | Date de fin réelle | Dépendance | Notes | Jours restants | Alerte
A001 | Cadrage | Définir les objectifs | Pilotage | Haute | 2026-06-15 | 2026-06-30 | 12 | Terminée | 100 | 2026-06-29 |  | Périmètre fictif approuvé en interne.
A002 | Cadrage | Valider le format | Pilotage | Critique | 2026-07-01 | 2026-07-15 | 8 | En cours | 80 |  | A001 | Décision à relancer lors du prochain point.
A003 | Contenu | Construire le programme | Équipe contenu | Haute | 2026-07-20 | 2026-09-18 | 24.5 | En cours | 55 |  | A002 | Séquences fictives à consolider.
A004 | Contenu | Relire les supports | Équipe contenu | Normale | 2027-03-01 | 2027-04-30 | 18 | Non démarrée | 0 |  | A003 | Prévoir une relecture croisée interne.
A005 | Logistique | Établir le plan des espaces | Équipe logistique | Critique | 2026-08-10 | 2026-09-05 | 16 | Bloquée | 35 |  | A002 | Arbitrage interne fictif en attente.
A006 | Logistique | Préparer la signalétique | Équipe logistique | Normale | 2026-09-15 |  | 10.5 | Non démarrée | 0 |  | A005 | Échéance à définir après le plan des espaces.
A007 | Communication | Rédiger l’annonce interne | Équipe communication | Haute | 2026-08-25 | 2026-09-10 | 7 | En cours | 100 |  | A002 | Avancement à mettre en cohérence avec le statut.
A008 | Exploitation | Préparer le déroulé du jour J | Coordination jour J | Haute | 2027-03-01 | 2027-05-14 | 22 | Non démarrée | 0 |  | A003 | Trame interne pour l’événement fictif.
A009 | Exploitation | Tester le matériel disponible | Équipe technique | Critique | 2026-08-01 | 2026-09-20 | 14 | En cours | 60 | 2026-09-05 | A005 | Date de fin à vérifier au regard du statut.
A010 | Clôture | Compiler le bilan interne | Pilotage | Normale | 2027-05-24 | 2027-05-31 | 9 | Non démarrée | 0 |  | A008 | Synthèse interne sans valeur de document officiel.

## Paramètres
Paramètre | Valeur | Utilisation | Phases | Priorités | Statuts
Date de référence | 2026-09-07 | Date utilisée pour calculer les jours restants et les alertes. | Cadrage | Basse | Non démarrée
Seuil d’anticipation (jours) | 14 | Nombre de jours avant l’échéance déclenchant « À anticiper ». | Contenu | Normale | En cours
|  |  | Logistique | Haute | Bloquée
|  |  | Communication | Critique | Terminée
|  |  | Exploitation |  | Annulée
Clôture

## Mode d’emploi
Mode d’emploi — Forum Horizon 2027
Statut | Signification | Décision de pilotage | Repère visuel
Non démarrée | L’action est identifiée mais n’a pas commencé. | Lancer selon l’échéance et les dépendances. | Neutre
En cours | L’action a commencé. | Suivre l’avancement et relancer si nécessaire. | Neutre
Bloquée | Un obstacle empêche la poursuite. | Arbitrer, lever le blocage ou replanifier. | Rouge
Terminée | L’action est achevée. | Renseigner 100 % et, si utile, la date de fin réelle. | Vert dans l’alerte
Annulée | L’action n’est plus prévue. | Conserver une note expliquant la décision interne. | Neutre
Alerte | Signification | Action suggérée | Repère visuel
En retard | L’échéance est antérieure à la date de référence. | Relancer, replanifier ou clôturer selon la situation. | Rouge
À anticiper | L’échéance se situe dans le seuil d’anticipation. | Préparer les ressources et confirmer la prochaine étape. | Orange
Clôturée | Le statut est « Terminée ». | Vérifier la date de fin réelle et les notes utiles. | Vert
Échéance manquante | Une action renseignée ne possède pas d’échéance. | Définir une date ou expliquer l’absence dans les notes. | Texte d’alerte
Cohérence | Avancement à 100 % ou date de fin réelle avec un statut non terminé. | Corriger le statut, l’avancement ou la date de fin réelle. | Violet
Priorité Critique | L’action nécessite une attention renforcée. | Examiner l’échéance, la dépendance et le responsable. | Jaune
Règle de saisie | Consigne | Pourquoi | Champ concerné
ID unique | Laisser vide ou saisir un identifiant unique, par exemple A011. | Facilite les dépendances et le suivi. | ID
Action obligatoire | Renseigner le libellé avant le statut et les autres informations. | Les synthèses utilisent le libellé pour compter les actions. | Action
Dates cohérentes | La date de début doit être antérieure ou égale à l’échéance. | Évite une planification chronologiquement incohérente. | Date de début / Échéance
Dépendance | Laisser vide ou saisir l’ID d’une action existante. | Relie les actions sans créer d’annuaire ni de CRM. | Dépendance
Avancement | Saisir un entier de 0 à 100. | Permet de comparer la progression avec le statut. | Avancement (%)
Charge | Saisir un nombre positif ou nul en heures. | Donne une vision globale sans constituer un budget détaillé. | Charge prévue (h)
Colonnes calculées | Ne pas remplacer les formules de « Jours restants » et « Alerte ». | Les formules sont préparées jusqu’à la ligne 101. | Jours restants / Alerte
Filtres | Utiliser les flèches de l’en-tête pour isoler une phase, un statut ou une priorité. | Le compteur d’actions visibles se met à jour avec le filtre. | Tableau principal
Périmètre | Utiliser uniquement des rôles génériques et des données internes fictives. | Ce classeur n’est ni une billetterie, ni un CRM, ni un document officiel. | Ensemble du classeur
Note | Les couleurs facilitent le pilotage interne mais ne garantissent aucune conformité contractuelle, juridique ou réglementaire. | Les décisions restent à apprécier par l’équipe organisatrice fictive. | Information interne