## Synthèse
Synthèse du planning d’ateliers
Indicateur | Valeur | Lecture | Repère | Valeur
Créneaux renseignés |  | Identifiants de créneau saisis | Événement
Conflits |  | Chevauchements dans une même salle | Période
Capacités insuffisantes |  | Capacité prévue supérieure à la salle | Plage horaire
Lignes incomplètes |  | Informations requises à compléter | Périmètre | Ateliers internes fictifs, sans inscriptions
Taux d’occupation théorique |  | Capacité prévue rapportée aux capacités disponibles | Consigne | Corriger les alertes avant toute diffusion interne.
Décision |  | Le planning est exploitable uniquement lorsque les contrôles sont sans alerte. | Repère de saisie | Cellules jaunes = saisie modifiable

## Paramètres
Réglage | Valeur | Statuts | Formats | Priorités
Nom de l’événement | Rencontres Nébuleuse — événement fictif | À planifier | Présentiel | Basse
Date de début | 2026-10-15 | Planifié | Hybride | Normale
Date de fin | 2026-10-16 | Confirmé | À distance | Haute
Heure d’ouverture | 8:00 | Annulé |  | Critique
Heure de fermeture | 19:00
Salle | Capacité
SAL-A | 24
SAL-B | 30
SAL-C | 60

## Ateliers
ID atelier | Intitulé | Format | Durée (min) | Capacité prévue | Besoin d’installation | Priorité | Statut catalogue | Notes
ATL-001 | Cadrage fictif | Présentiel | 60 | 20 | Écran de démonstration | Haute | Confirmé | Exemple entièrement fictif.
ATL-002 | Idéation exemple | Présentiel | 60 | 28 | Tableaux effaçables | Haute | Planifié | Cas simulé pour tester un conflit.
ATL-003 | Parcours test | Hybride | 90 | 26 | Connexion de test | Normale | Confirmé | Parcours fictif sans participant réel.
ATL-004 | Démonstration fictive | Présentiel | 60 | 35 | Écran et estrade factice | Critique | Planifié | Capacité volontairement supérieure à SAL-B.
ATL-005 | Retour simulé | Hybride | 45 | 50 | Microphones de démonstration | Normale | Confirmé | Retour d’expérience entièrement simulé.
ATL-006 | Co-construction exemple | Présentiel | 90 | 18 | Tables mobiles | Haute | Planifié | Configuration fictive en sous-groupes.
ATL-007 | Synthèse test | Présentiel | 60 | 55 | Écran de synthèse | Normale | Confirmé | Contenu fictif de restitution.
ATL-008 | Atelier pilote fictif | À distance | 75 | 16 | Poste de démonstration | Haute | À planifier | Salle volontairement absente du planning.
ATL-009 | Mise en situation exemple | Présentiel | 90 | 28 | Zone de simulation | Normale | Planifié | Mise en situation sans données réelles.
ATL-010 | Clôture test | Hybride | 60 | 58 | Écran de clôture | Basse | Confirmé | Exemple fictif de clôture.

## Planning
ID créneau | Date | Heure début | ID atelier | Intitulé | Durée (min) | Heure fin | Salle | Capacité prévue | Capacité salle | Marge de places | Équipe pilote | Statut | Conflit salle | Alerte | Notes
CR-001 | 2026-10-15 | 9:00 | ATL-001 |  |  |  | SAL-A |  |  |  | Équipe Azur fictive | Confirmé |  |  | Premier créneau fictif ; conflit attendu.
CR-002 | 2026-10-15 | 9:30 | ATL-002 |  |  |  | SAL-A |  |  |  | Équipe Corail fictive | Planifié |  |  | Chevauchement volontaire avec CR-001.
CR-003 | 2026-10-15 | 11:15 | ATL-003 |  |  |  | SAL-B |  |  |  | Cellule Brume fictive | Confirmé |  |  | Créneau d’exemple sans donnée réelle.
CR-004 | 2026-10-15 | 13:30 | ATL-004 |  |  |  | SAL-B |  |  |  | Équipe Quartz fictive | Planifié |  |  | Capacité insuffisante attendue.
CR-005 | 2026-10-15 | 14:45 | ATL-005 |  |  |  | SAL-C |  |  |  | Cellule Sillage fictive | Confirmé |  |  | Retour entièrement simulé.
CR-006 | 2026-10-15 | 16:00 | ATL-006 |  |  |  | SAL-A |  |  |  | Équipe Pollen fictive | Planifié |  |  | Exemple de co-construction fictive.
CR-007 | 2026-10-16 | 9:00 | ATL-007 |  |  |  | SAL-C |  |  |  | Cellule Lueur fictive | Confirmé |  |  | Synthèse de test.
CR-008 | 2026-10-16 | 10:00 | ATL-008 | [7 empty] | Équipe Nuage fictive | À planifier |  |  | Salle volontairement manquante.
CR-009 | 2026-10-16 | 13:00 | ATL-009 |  |  |  | SAL-B |  |  |  | Cellule Épure fictive | Planifié |  |  | Mise en situation d’exemple.
CR-010 | 2026-10-16 | 15:00 | ATL-010 |  |  |  | SAL-C |  |  |  | Équipe Halo fictive | Confirmé |  |  | Clôture fictive du planning.