## Synthèse
Synthèse du planning équipe — jour J
Événement
Date du jour J
Seuil de retard (min)
Indicateur | Valeur | Statut | Nombre
Total des tâches |  | À faire
Heures prévues |  | En cours
Lignes avec conflit |  | Bloqué
Échéances dépassées |  | Terminé
Tâches bloquées
Taux terminé
Lecture opérationnelle | Traiter en priorité les lignes rouges, puis les lignes orange. Les alertes temporelles dépendent du dernier recalcul Excel.

## Planning_J
Planning opérationnel équipe — jour J
ID tâche | Date | Début prévu | Fin prévue | Durée prévue (h) | Zone | Tâche | Rôle requis | Référent | Priorité | Statut | Début réel | Fin réelle | Retard départ (min) | Alerte | Consigne | Commentaire
FIC-001 | 2026-10-15 | 46310.3125 | 46310.3333 |  | Coulisses | Briefing de coordination | Coordination | Équipe A | Haute | Terminé | 2026-10-15 07:32 | 2026-10-15 08:00 |  |  | Partager les points de passage fictifs. | Exemple fictif validé pour le scénario.
FIC-002 | 2026-10-15 | 46310.3229 | 46310.3542 |  | Accueil | Contrôle accueil | Accueil | Équipe B | Normale | Terminé | 2026-10-15 07:50 | 2026-10-15 08:32 |  |  | Vérifier le parcours d’accueil fictif. | Contrôle d’exemple terminé.
FIC-003 | 2026-10-15 | 46310.3333 | 46310.3646 |  | Régie | Test projection | Technique | Équipe C | Haute | Terminé | 2026-10-15 08:18 | 2026-10-15 08:45 |  |  | Tester le support de démonstration fictif. | Retard simulé pour le contrôle visuel.
FIC-004 | 2026-10-15 | 46310.3264 | 46310.3472 |  | Hall principal | Vérification signalétique | Logistique | Équipe A | Normale | Bloqué |  |  |  |  | Contrôler les repères de circulation fictifs. | Conflit d’affectation simulé.
FIC-005 | 2026-10-15 | 46310.3472 | 46310.375 |  | Accueil | Ouverture espace | Accueil | Équipe B | Haute | En cours | 2026-10-15 08:35 |  |  |  | Ouvrir l’espace selon le scénario fictif. | Chevauchement simulé avec le contrôle accueil.
FIC-006 | 2026-10-15 | 46310.375 | 46310.4375 |  | Salle Alpha | Lancement session Alpha | Coordination | Équipe A | Haute | À faire |  |  |  |  | Confirmer le lancement de la session fictive. | À prioriser après résolution des alertes.
FIC-007 | 2026-10-15 | 46310.4375 | 46310.4583 |  | Espace pause | Pause fictive | Logistique | Équipe B | Basse | Terminé | 2026-10-15 10:30 | 2026-10-15 10:58 |  |  | Mettre en place la pause de démonstration. | Exemple fictif terminé à l’heure.
FIC-008 | 2026-10-15 | 46310.4479 | 46310.4792 |  | Régie | Reprise technique | Technique | Équipe C | Normale | En cours | 2026-10-15 10:47 |  |  |  | Relancer les équipements du scénario fictif. | Suivi opérationnel simulé.
FIC-009 | 2026-10-15 | 46310.7292 | 46310.7604 |  | Salle Alpha | Clôture salle | Coordination | Équipe A | Normale | À faire |  |  |  |  | Confirmer la clôture de la salle fictive. | Exemple de tâche de fin de journée.
FIC-010 | 2026-10-15 | 46310.75 | 46310.7917 |  | Stockage | Rangement opérationnel | Logistique | Équipe C | Basse | À faire |  |  |  |  | Ranger le matériel fictif dans la zone prévue. | Dernière tâche du scénario d’exemple.

## Paramètres
Paramètres du planning jour J
Nom de l’événement | Événement professionnel fictif
Date du jour J | 2026-10-15
Seuil de retard (min) | 10
Listes de validation | Les valeurs ci-dessous peuvent être adaptées à l’organisation fictive.
Zones |  | Rôles | Priorités | Statuts
Hall principal |  | Coordination | Haute | À faire
Accueil |  | Accueil | Normale | En cours
Salle Alpha |  | Technique | Basse | Bloqué
Salle Bêta |  | Logistique |  | Terminé
Régie
Espace pause
Coulisses
Stockage
Saisie des horaires | Saisir une date et une heure du jour J. Les horaires prévus restent affichés au format hh:mm.
Actualisation | Les alertes d’échéance basées sur NOW() évoluent uniquement lors d’un recalcul dans Excel.