## Synthèse
Synthèse du planning événementiel
Événement |  | Date de référence
Date de l’événement |  | Début de période
Fin de période
Indicateurs | Valeur | Actions à examiner | Nombre
Nombre total de tâches renseignées |  | Échéances sous sept jours
Tâches terminées |  | Dépendances ouvertes
Tâches bloquées |  | Anomalies de saisie
Tâches en retard |  | Tâches sans responsable
Jalons ouverts
Taux d’avancement global
Outil interne autonome fondé sur des exemples manifestement fictifs. Les hypothèses restent modifiables dans la feuille Paramètres.

## Planning
Planning de préparation de l’événement
Événement |  |  | Date |  |  | Référence | [9 empty] | Jaune : saisie modifiable
ID | Phase | Tâche | Responsable | Début prévu | Fin prévue | Durée (jours) | Priorité | Statut | Avancement | ID dépendance | Statut dépendance | Date de réalisation | Jours restants | Jalon | Commentaire | Alerte
EVT-001 | Cadrage | Cadrage | Pilotage | 2026-09-01 | 2026-09-03 |  | Haute | Terminé | 100% |  |  | 2026-09-03 |  | Oui | Validation interne fictive achevée.
EVT-002 | Conception | Programme provisoire | Contenu | 2026-09-04 | 2026-09-10 |  | Haute | En cours | 60% | EVT-001 |  |  |  | Oui | Consolider les séquences de démonstration fictives.
EVT-003 | Conception | Plan d’implantation | Logistique | 2026-09-07 | 2026-09-14 |  | Haute | À faire | 10% | EVT-001 |  |  |  | Non | Prévoir les zones d’accueil et de circulation fictives.
EVT-004 | Préparation | Besoins audiovisuels | Technique | 2026-09-08 | 2026-09-15 |  | Critique | Bloqué | 20% | EVT-003 |  |  |  | Non | Attente du plan d’implantation fictif.
EVT-005 | Préparation | Supports d’accueil | Communication | 2026-09-14 | 2026-09-25 |  | Normale | À faire | 0% | EVT-002 |  |  |  | Non | Préparer une signalétique interne de démonstration.
EVT-006 | Coordination | Déroulé horaire | Pilotage | 2026-09-21 | 2026-09-30 |  | Haute | À faire | 0% | EVT-002 |  |  |  | Oui | Ordonnancer les temps forts du scénario fictif.
EVT-007 | Coordination | Brief équipe | Coordination | 2026-10-05 | 2026-10-05 |  | Haute | À faire | 0% | EVT-006 |  |  |  | Oui | Partager les rôles génériques et les horaires fictifs.
EVT-008 | Production | Test technique | Technique | 2026-10-12 | 2026-10-12 |  | Critique | À faire | 0% | EVT-004 |  |  |  | Oui | Tester les équipements de démonstration fictifs.
EVT-009 | Production | Installation | Logistique | 2026-10-14 | 2026-10-14 |  | Critique | À faire | 0% | EVT-003 |  |  |  | Oui | Installer les espaces internes fictifs.
EVT-010 | Clôture | Bilan interne | Pilotage | 2026-10-19 | 2026-10-23 |  | Basse | À faire | 0% | EVT-009 |  |  |  | Non | Recueillir les constats internes du scénario fictif.

## Paramètres
Paramètres du planning événementiel
Les cellules jaunes sont modifiables. Les listes alimentent les menus du planning.
Caractéristique | Valeur modifiable | Phases | Rôles | Priorités | Statuts | Oui / Non
Nom de l’événement | Forum Démo Horizon 2026 | Cadrage | Pilotage | Basse | À faire | Oui
Date de l’événement | 2026-10-15 | Conception | Contenu | Normale | En cours | Non
Date de référence | 2026-09-07 | Préparation | Logistique | Haute | Bloqué
Début de période | 2026-09-01 | Coordination | Technique | Critique | Terminé
Fin de période | 2026-10-31 | Production | Communication |  | Annulé
|  | Clôture | Coordination
Repère d’utilisation | Les dates et listes sont des hypothèses internes modifiables.