## Synthèse
Synthèse opérationnelle des affectations
Événement
Date de contrôle |  | Modifiable dans Paramètres
Indicateur | Valeur | Lecture opérationnelle
Affectations |  | Nombre de lignes comportant un ID.
Confirmées |  | Affectations dont le statut est Confirmé.
Incomplètes |  | Affectations nécessitant de compléter les champs essentiels.
Conflits |  | Affectations concernées par un chevauchement ou le tampon.
Heures planifiées |  | Durées valides hors affectations annulées.
Taux confirmé |  | Part des affectations confirmées parmi les lignes avec ID.
À relancer |  | Échéances atteintes ou dépassées à la date de contrôle.
Priorités de coordination | Traiter d’abord les conflits et horaires invalides, puis compléter et relancer.

## Planning
ID | Date | Début | Fin | Espace | Session | Format | Intervenant | Rôle | Statut | Échéance confirmation | Arrivée prévue | Besoins techniques | Notes | Durée (min) | Contrôle | Conflit | Alerte
DEMO-001 | 2026-10-15 | 9:00 | 9:30 | Salle démo 1 | Ouverture fictive | Conférence | DÉMO – Profil A | Animation | Confirmé | 2026-10-01 | 8:40 | Micro de démonstration | Accueil fictif prévu
DEMO-002 | 2026-10-15 | 9:45 | 10:30 | Salle démo 2 | Table ronde fictive | Table ronde | DÉMO – Profil B | Modération | Contacté | 2026-09-07 | 9:25 | Deux micros de table | Relance fictive à vérifier
DEMO-003 | 2026-10-15 | 10:20 | 11:00 | Atelier démo | Atelier fictif A | Atelier | DÉMO – Profil C | Facilitation | Confirmé | 2026-09-15 | 10:00 | Écran de démonstration | Première affectation du profil C
DEMO-004 | 2026-10-15 | 10:50 | 11:45 | Salle démo 2 | Table ronde fictive | Table ronde | DÉMO – Profil C | Intervention | Contacté | 2026-09-20 | 10:35 | Micro de table | Chevauchement fictif volontaire
DEMO-005 | 2026-10-15 | 14:00 | 13:30 | Salle démo 1 | Ouverture fictive | Intervention courte | DÉMO – Profil D | Intervention | À contacter | 2026-09-05 | 13:40 | Pupitre fictif | Horaire inversé volontaire
DEMO-006 | 2026-10-15 | 15:00 | 15:45 | Atelier démo | Atelier fictif A | Atelier | DÉMO – Profil E |  | Contacté | 2026-09-06 | 14:35 | Kit atelier fictif | Rôle volontairement incomplet
DEMO-007 | 2026-10-16 | 9:00 | 9:40 | Salle démo 1 | Ouverture fictive | Conférence | DÉMO – Profil F | Animation | Confirmé | 2026-09-25 | 8:35 | Micro de démonstration | Affectation fictive confirmée
DEMO-008 | 2026-10-16 | 10:00 | 10:45 | Salle démo 2 | Table ronde fictive | Table ronde | DÉMO – Profil A | Intervention | Indisponible |  | 9:40 | Micro de table | Déplacement à étudier
DEMO-009 | 2026-10-16 | 11:15 | 12:00 | Atelier démo | Atelier fictif A | Atelier | DÉMO – Profil B | Facilitation | Annulé |  | 10:55 | Écran de démonstration | Affectation fictive annulée
DEMO-010 | 2026-10-16 | 14:00 | 14:30 | Salle démo 1 | Table ronde fictive | Intervention courte | DÉMO – Profil C | Intervention | Contacté | 2026-09-30 | 13:40 | Micro de démonstration | Échéance fictive à venir

## Paramètres
Paramètres du planning des intervenants
Nom de l’événement | Rencontres Démo des Idées Fictives 2026 | Formats autorisés | Rôles | Statuts | Espaces
Date de début | 2026-10-15 | Conférence | Animation | À contacter | Salle démo 1
Date de fin | 2026-10-16 | Table ronde | Modération | Contacté | Salle démo 2
Date de contrôle | 2026-09-08 | Atelier | Facilitation | Confirmé | Atelier démo
Tampon entre affectations | 15 | Intervention courte | Intervention | Indisponible
Annulé
Usage | Les cellules jaunes sont modifiables et pilotent les contrôles du planning.
Données | Utiliser uniquement des codes internes non personnels pour les intervenants.
Périmètre | Outil d’organisation interne fictif, sans fonction de CRM, billetterie ou document officiel.