## Synthèse
Synthèse multi-événements
Comparaison par événement pour arbitrer les priorités, l’avancement et les budgets internes.
Cellules jaunes : saisie modifiable.
ID événement | Intitulé | Début | Fin | Statut | Nombre d’actions | Actions terminées | Taux d’avancement | Actions en retard | Budget prévu | Montant des actions | Écart
EVT-001
EVT-002
EVT-003

## Événements
Registre des événements
Événements professionnels fictifs suivis simultanément par l’équipe de coordination.
Cellules jaunes : saisie modifiable.
ID événement | Intitulé | Type | Site | Début | Fin | Rôle pilote | Statut | Budget prévu | Budget engagé | Écart budget | Notes
EVT-001 | Forum Atlas fictif | Conférence | Centre Atlas fictif | 2026-09-14 | 2026-09-18 | Coordination | En cours | 3000 |  |  | Budget volontairement serré pour tester l’alerte interne.
EVT-002 | Atelier Boréal fictif | Atelier | Espace Boréal fictif | 2026-09-28 | 2026-10-02 | Logistique | Planifié | 4200 |  |  | Préparation technique et accueil interne.
EVT-003 | Séminaire Quartz fictif | Séminaire | Pavillon Quartz fictif | 2026-10-19 | 2026-10-23 | Coordination | À planifier | 2500 |  |  | Exemple entièrement fictif.

## Actions
Planning détaillé des actions
Planification opérationnelle fictive avec contrôles de période, de retard et de chevauchement des ressources.
Cellules jaunes : saisie modifiable.
ID action | ID événement | Phase | Action | Début | Fin | Durée en jours | Priorité | Statut | Rôle affecté | Ressource | Charge prévue (h) | Montant prévu | Avancement | ID dépendance | Alerte période | Alerte retard | Alerte ressource
ACT-001 | EVT-001 | Cadrage | Cadrage | 2026-09-14 | 2026-09-15 |  | Haute | Terminé | Coordination | Dossier Atlas fictif | 12 | 600 | 100%
ACT-002 | EVT-001 | Logistique | Réservation d’espace interne | 2026-09-15 | 2026-09-16 |  | Normale | En cours | Logistique | Salle Comète fictive | 16 | 1200 | 60% | ACT-001
ACT-003 | EVT-001 | Préparation | Programme | 2026-09-16 | 2026-09-18 |  | Critique | Bloqué | Coordination | Salle Comète fictive | 20 | 900 | 30% | ACT-002
ACT-004 | EVT-001 | Communication | Support visuel | 2026-09-18 | 2026-09-19 |  | Haute | Planifié | Communication | Studio interne fictif | 14 | 800 | 0% | ACT-003
ACT-005 | EVT-002 | Logistique | Test matériel | 2026-09-28 | 2026-09-29 |  | Haute | En cours | Technique | Kit audiovisuel fictif | 10 | 700 | 50%
ACT-006 | EVT-002 | Exploitation | Accueil | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  | Normale | Planifié | Accueil | Point accueil Boréal fictif | 18 | 1100 | 0% | ACT-005
ACT-007 | EVT-003 | Clôture | Bilan | 2026-10-22 | 2026-10-23 |  | Basse | À planifier | Coordination | Dossier Quartz fictif | 8 | 400 | 0%

## Paramètres
Paramètres et contrôles internes
Date de suivi | 2026-09-08 |  |  | Contrôle | Résultat
Total des actions
Statuts | Priorités | Types | Phases | Total engagé des événements
À planifier | Basse | Séminaire | Cadrage | Total repris en synthèse
Planifié | Normale | Conférence | Préparation | Concordance des totaux
En cours | Haute | Salon professionnel | Logistique | Alertes de structure | Nombre
Bloqué | Critique | Atelier | Communication | ID événement dupliqués
Terminé |  | Réunion interne | Exploitation | ID action dupliqués
Annulé |  |  | Clôture | Dates inversées
Références événement inconnues
Repères d’utilisation |  |  |  | Conflits de ressource
Les listes et la date de suivi sont modifiables dans les cellules jaunes. |  |  |  | Actions en retard
Les contrôles servent à repérer les écarts avant arbitrage par la coordination. |  |  |  | Budgets dépassés
Ce fichier est un outil interne fictif, sans valeur officielle ni garantie de conformité. |  |  |  | Actions hors période