## Synthèse
Synthèse du planning des répétitions
Vue de décision fondée sur les 100 lignes planifiables du planning.
Période du |  | au |  | Capacité mensuelle (min)
Répétitions actives |  | Statut Planifiée |  | Taux d’occupation
Minutes prévues |  | Conflits |  | Lignes incomplètes
Répartition par statut | Nombre |  | Charge par espace | Minutes | Heures
Les charges et alertes excluent les lignes au statut Annulée.

## Planning répétitions
Planning des répétitions
Cellules bleues : saisie modifiable — cellules grises : calcul automatique.
ID | Séquence | Type | Date | Début | Fin | Durée (min) | Espace | Ressource principale | Rôle responsable | Priorité | Statut | Dépendance | Marge (min) | Notes techniques | Alerte
REP-001 | Séquence Alpha | Filage | 2026-10-12 | 9:00 | 10:00 |  | Scène A | Régie principale | Coordination scène | Haute | Confirmée |  | 15 | Vérifier les repères de scène fictifs.
REP-002 | Séquence Bêta | Son | 2026-10-12 | 10:15 | 11:00 |  | Scène A | Kit son | Référent audio | Normale | Planifiée | REP-001 | 15 | Tester les niveaux de diffusion.
REP-003 | Ouverture fictive | Lumière | 2026-10-12 | 9:30 | 10:30 |  | Studio 1 | Régie principale | Référent lumière | Haute | Planifiée |  | 10 | Préparer une conduite lumière fictive.
REP-004 | Démonstration Gamma | Technique | 2026-10-13 | 14:00 | 15:00 |  | Salle test | Kit projection | Coordination technique | Normale | Réalisée |  | 15 | Contrôler la source de démonstration fictive.
REP-005 | Table ronde Delta | Présentation | 2026-10-13 | 15:15 | 16:00 |  | Scène A | Régie principale | Coordination éditoriale | Normale | Confirmée | REP-004 | 15 | Valider l’ordre des prises de parole fictives.
REP-006 | Transition Écho | Filage | 2026-10-14 | 9:00 | 9:30 |  | Scène A | Régie principale | Coordination scène | Basse | À planifier |  | 10 | Tester la transition de décor fictive.
REP-007 | Capsule Zêta | Son | 2026-10-14 | 10:00 | 10:45 |  | Studio 1 | Kit son | Référent audio | Normale | Planifiée |  | 10 | Prévoir un essai de lecture audio fictif.
REP-008 | Clôture fictive | Lumière | 2026-10-15 | 16:00 | 17:00 |  | Scène A | Régie principale | Référent lumière | Basse | Annulée |  | 15 | Séquence fictive retirée du planning actif.
REP-009 | Démonstration Oméga | Technique | 2026-10-16 | 11:00 | 12:00 |  | Salle test | Kit projection | Coordination technique | Haute | Confirmée |  | 20 | Tester le support de projection fictif.
REP-010 | Filage général | Filage | 2026-10-17 | 14:00 | 16:00 |  | Scène A | Régie principale | Coordination générale | Haute | Planifiée | REP-009 | 30 | Reprendre toutes les transitions fictives.

## Paramètres
Paramètres du planning
Date minimale | 2026-10-01 | Types | Priorités | Statuts
Date maximale | 2026-10-31 | Filage | Basse | À planifier
Ouverture | 8:00 | Technique | Normale | Planifiée
Fermeture | 20:00 | Son | Haute | Confirmée
Capacité mensuelle (min) | 12000 | Lumière |  | Réalisée
|  | Présentation |  | Annulée
Hypothèses de production modifiables à adapter au contexte de l’événement fictif.

## Ressources
Espaces et ressources fonctionnelles
Espaces | Ressources principales
Scène A | Régie principale
Studio 1 | Kit son
Salle test | Kit projection