## Synthèse
Synthèse opérationnelle — réunions de préparation
Indicateurs calculés à partir du planning fictif. Aucun graphique initial : les exemples ne constituent pas une tendance.
Date de référence
Indicateur | Valeur | Lecture opérationnelle
Réunions à venir dans l’horizon |  | À confirmer ou à replanifier selon le statut.
Réunions confirmées |  | Réunions actuellement sécurisées.
Réunions à compléter |  | Informations indispensables manquantes.
Réunions en retard |  | Réunions passées à replanifier ou à mettre à jour.
Comptes rendus en retard |  | Comptes rendus à relancer.
Taux réalisé |  | Part des réunions réalisées parmi les lignes identifiées.
Repères visuels | Rouge | Retard ou compte rendu en retard
| Orange | Information indispensable manquante
| Jaune | Réunion prévue aujourd’hui
| Gris | Réunion annulée
| Vert | Réunion réalisée avec compte rendu déposé

## Planning réunions
Planning des réunions — événement professionnel fictif
Cellules jaunes : saisies modifiables. Utilisez les filtres pour confirmer, replanifier ou compléter les réunions.
ID réunion | Intitulé | Phase | Date | Heure début | Durée (min) | Début calculé | Fin calculée | Format | Lieu / accès | Responsable (rôle) | Participants prévus (rôles) | Objectif | Statut | Priorité | Compte rendu requis | CR déposé ? | Date limite CR | Prochaine étape | Jours avant | Alerte
R-001 | Lancement fictif Horizon | Cadrage | 2026-09-01 | 9:00 | 60 |  |  | Hybride | Salle interne Azur | Coordination générale | Pilotage, logistique, contenus | Valider le cadre de travail fictif | Réalisée | Haute | Oui | Non |  | Compléter le compte rendu fictif
R-002 | Objectifs fictifs | Cadrage | 2026-09-04 | 14:00 | 45 |  |  | Visioconférence | Espace visio interne | Référent cadrage | Coordination, contenus | Aligner les objectifs de préparation | Réalisée | Normale | Oui | Oui |  | Diffuser les décisions internes
R-003 | Parcours fictif | Conception | 2026-09-08 | 10:00 | 90 |  |  | Présentiel | Salle interne Corail | Référent expérience | Contenus, accueil, logistique | Valider le parcours professionnel fictif | Confirmée | Haute | Oui | Non |  | Consolider les ajustements de parcours
R-004 | Contenus fictifs | Conception | 2026-09-10 | 11:00 | 60 |  |  | Hybride | Atelier interne Nord | Référent contenus | Contenus, coordination, technique | Arbitrer la structure des contenus fictifs | Confirmée | Haute | Oui | Non |  | Préparer la version de validation
R-005 | Implantation fictive | Production | 2026-09-15 | 9:30 | 75 |  |  | Présentiel | Espace interne Sillage | Référent logistique | Logistique, technique, accueil | Contrôler l’implantation fictive des espaces | À planifier | Normale | Non | Non |  | Confirmer la disponibilité de la salle
R-006 | Communication fictive | Production | 2026-09-18 | 15:00 | 45 |  |  | Visioconférence | Espace visio interne | Référent communication | Communication, contenus, coordination | Valider le calendrier de communication fictif | Confirmée | Normale | Oui | Non |  | Finaliser les éléments de communication
R-007 | Déroulé fictif | Production | 2026-09-22 | 10:30 | 90 |  |  | Hybride | Salle interne Opale | Référent exploitation | Exploitation, technique, coordination | Tester le déroulé opérationnel fictif | Reportée | Haute | Oui | Non |  | Définir une nouvelle date de validation
R-008 | Coordination fictive | Exploitation | 2026-09-29 | 16:00 | 60 |  |  | Présentiel | Salle interne Épure | Coordination générale | Accueil, logistique, technique | Synchroniser les rôles pour l’exploitation fictive | Confirmée | Haute | Oui | Non |  | Partager la feuille de coordination interne
R-009 | Répétition fictive | Exploitation | 2026-10-06 | 9:00 | 120 |  |  | Hybride | Plateau interne Lumière | Référent technique | Technique, exploitation, contenus | Réaliser une répétition générale fictive | À planifier | Haute | Oui | Non |  | Confirmer les rôles présents
R-010 | Bilan fictif | Bilan | 2026-10-20 | 14:30 | 60 |  |  | Visioconférence | Espace visio interne | Référent bilan | Coordination, contenus, logistique | Structurer le bilan interne fictif | Annulée | Basse | Non | Non |  | Archiver la proposition de réunion

## Paramètres
Paramètres de suivi |  | Dates non travaillées facultatives | Phases | Formats | Statuts | Priorités | Réponses
Date de référence | 2026-09-08 |  | Cadrage | Présentiel | À planifier | Basse | Oui
Horizon (jours) | 30 |  | Conception | Visioconférence | Confirmée | Normale | Non
Délai CR (jours ouvrés) | 3 |  | Production | Hybride | Réalisée | Haute
|  |  | Exploitation |  | Reportée
Repères de saisie | Usage |  | Bilan |  | Annulée
Cellules jaunes | Valeurs et hypothèses modifiables.
Dates non travaillées | Jusqu’à 30 dates facultatives pour le calcul des échéances.
Portée | Paramètres internes à adapter au fonctionnement de l’événement fictif.