## Synthèse
Synthèse du registre des risques — Forum Boréal fictif
Outil interne de préparation et de suivi, sans valeur de document officiel, de certification ou de conseil juridique.
Indicateurs de pilotage | Risques actifs par niveau
Risques actifs | Faible
Risques critiques actifs | À surveiller
Risques actifs en retard | Critique
Avancement moyen des actions actives | Total actif
Hypothèses utilisées
Date de référence
Délai d’alerte
Seuil « À surveiller »
Seuil « Critique »
Les valeurs jaunes se modifient dans la feuille Paramètres.

## Registre
ID risque | Date d’identification | Phase | Catégorie | Risque | Causes | Conséquences | Mesures existantes | Probabilité initiale | Impact initial | Score initial | Action prévue | Rôle pilote | Date cible | Avancement action | Probabilité résiduelle | Impact résiduel | Score résiduel | Niveau résiduel | Statut | Alerte | Dernière revue | Commentaires
DÉMO-001 | 2026-08-18 | Préparation | Technique | Panne de projection | Matériel de démonstration non testé pendant une durée suffisante | Interruption d’une présentation et décalage du programme | Contrôle visuel réalisé et équipement de secours repéré | 4 | 4 |  | Effectuer un essai complet et préparer la procédure de bascule | Technique | 2026-09-05 | 60% | 2 | 3 |  |  | En cours |  | 2026-09-03 | Exemple fictif destiné au contrôle des scores et des alertes.
DÉMO-002 | 2026-08-20 | Montage | Logistique | Retard de montage | Ordonnancement serré et dépendances entre plusieurs zones | Ouverture tardive de certains espaces | Planning de montage partagé entre les rôles concernés | 4 | 3 |  | Ajouter une marge de préparation et confirmer les séquences critiques | Logistique | 2026-09-10 | 35% | 3 | 3 |  |  | Action planifiée |  | 2026-09-02 | Scénario fictif avec une échéance proche de la date de référence.
DÉMO-003 | 2026-08-22 | Exploitation | Accès | Saturation de l’accueil | Arrivées concentrées sur une plage courte | Files d’attente et retard d’accès aux sessions | Deux points d’orientation prévus à l’entrée | 4 | 4 |  | Répartir les flux et préparer un point d’accueil complémentaire | Coordination | 2026-09-12 | 50% | 3 | 4 |  |  | En cours |  | 2026-09-04 | Exemple fictif illustrant le seuil critique résiduel.
DÉMO-004 | 2026-08-24 | Préparation | Programme | Intervenant indisponible | Absence de solution de remplacement préparée | Créneau incomplet et modification tardive du programme | Trame de session et coordonnées fonctionnelles centralisées | 3 | 4 |  | Préparer un format alternatif animé par le rôle Coordination | Programme | 2026-09-07 | 75% | 2 | 4 |  |  | Sous surveillance |  | 2026-09-05 | Aucune identité personnelle n’est enregistrée dans cet exemple.
DÉMO-005 | 2026-08-25 | Montage | Accès | Signalétique incomplète | Repérage final effectué après l’impression des supports | Hésitations dans les parcours et sollicitations de l’accueil | Plan des circulations relu sur support numérique | 3 | 2 |  | Installer les repères manquants et effectuer une vérification terrain | Logistique | 2026-09-06 | 100% | 1 | 2 |  |  | Clos |  | 2026-09-06 | Exemple fictif clôturé avec un avancement complet.
DÉMO-006 | 2026-08-26 | Exploitation | Technique | Bruit perturbant une session | Cloisonnement léger entre deux espaces utilisés simultanément | Compréhension réduite et inconfort pendant la session | Horaires des séquences sonores identifiés | 4 | 3 |  | Décaler les séquences bruyantes et renforcer le rappel des consignes | Technique | 2026-09-14 | 20% | 3 | 3 |  |  | Action planifiée |  | 2026-09-03 | Exemple fictif pour tester le niveau « À surveiller ».
DÉMO-007 | 2026-08-28 | Montage | Logistique | Livraison de matériel décalée | Créneau de réception trop proche du début du montage | Installation partielle et mobilisation prolongée des équipes | Liste de réception et zone d’attente préparées | 4 | 4 |  | Avancer le créneau de réception et prévoir une solution de substitution | Logistique | 2026-09-04 | 45% | 2 | 4 |  |  | En cours |  | 2026-09-02 | Scénario fictif destiné à vérifier l’alerte de retard.
DÉMO-008 | 2026-08-30 | Exploitation | Sécurité | Espace de circulation encombré | Dépôt temporaire de contenants dans un passage fréquenté | Ralentissement des flux et difficulté de circulation | Zones de stockage temporaire matérialisées | 4 | 5 |  | Renforcer les rondes logistiques et libérer immédiatement les passages | Sécurité | 2026-09-09 | 55% | 3 | 5 |  |  | En cours |  | 2026-09-05 | Exemple fictif de score résiduel critique.
DÉMO-009 | 2026-09-01 | Exploitation | Météo | Météo gênant un accès extérieur | Parcours partiellement découvert et sol sensible aux intempéries | Inconfort, ralentissement et report vers un autre accès | Accès intérieur alternatif identifié | 4 | 5 |  | Préparer le jalonnement de l’accès alternatif et surveiller les prévisions | Coordination | 2026-09-18 | 40% | 4 | 4 |  |  | Sous surveillance |  | 2026-09-05 | Hypothèse météorologique fictive, à adapter au contexte de l’événement.
DÉMO-010 | 2026-09-02 | Préparation | Restauration | Quantité de pauses insuffisante | Estimation basée sur un volume non actualisé | Rupture temporaire et insatisfaction pendant la pause | Marge interne déjà prévue dans l’estimation | 3 | 3 |  | Réviser l’hypothèse de quantité et définir une réserve complémentaire | Restauration | 2026-09-08 | 30% | 2 | 3 |  |  | Action planifiée |  | 2026-09-05 | Exemple fictif sans donnée de participant ni de prestataire.

## Paramètres
Paramètres et échelles de cotation
Hypothèse | Valeur | Phases | Catégories | Statuts | Probabilité | Description interne | Impact | Description interne
Date de référence | 2026-09-07 | Préparation | Accès | À analyser | 1 | Très improbable dans le scénario interne | 1 | Mineur, effet limité
Délai d’alerte en jours | 7 | Montage | Technique | Action planifiée | 2 | Peu probable | 2 | Faible, ajustement local
Seuil « À surveiller » | 6 | Exploitation | Logistique | En cours | 3 | Possible | 3 | Significatif, adaptation nécessaire
Seuil « Critique » | 12 | Démontage | Programme | Sous surveillance | 4 | Probable | 4 | Majeur, forte perturbation
|  |  | Restauration | Clos | 5 | Très probable | 5 | Très majeur, interruption possible
Ressources
Sécurité
Météo
Repère visuel | Les cellules jaunes sont modifiables.
Principe d’utilisation | Les seuils et descriptions sont des hypothèses internes à adapter au contexte. Ils ne garantissent aucune conformité juridique ou réglementaire.