## Synthèse
Synthèse de la réserve d’imprévus
Réserve initiale |  |  | Événement
Réserve mobilisée |  |  | Date de l’événement
Solde disponible |  |  | Budget prévisionnel
Taux consommé |  |  | Niveau du solde
Demandes en attente |  |  | Seuil d’alerte
Ventilation de la réserve mobilisée
Catégorie | Montant mobilisé (€) | Part
Technique
Logistique
Accueil
Contenu
Communication
Sécurité
Autre
Les montants présentés sont des hypothèses internes fictives. Aucun graphique n’est ajouté, le volume initial étant insuffisant pour une visualisation pertinente.

## Paramètres
Paramètres modifiables |  | Catégories | Statuts | Priorités
Nom de l’événement | Congrès fictif Clair-Sillon 2026 | Technique | À évaluer | Basse
Date de l’événement | 2026-09-15 | Logistique | En attente | Normale
Budget prévisionnel (€) | 42000 | Accueil | Validé | Haute
Réserve initiale (€) | 6500 | Contenu | Refusé | Critique
Seuil d’alerte du solde | 25% | Communication | Engagé
|  | Sécurité | Réalisé
|  | Autre | Annulé
Repère visuel | Cellules jaunes : valeurs modifiables

## Imprévus
Registre des imprévus — 110 lignes préparées
ID | Date de signalement | Catégorie | Description | Cause ou scénario | Montant estimé (€) | Montant validé (€) | Montant engagé (€) | Statut | Priorité | Rôle demandeur | Date de décision | Commentaire | Impact sur réserve (€) | Écart engagé/validé (€) | Contrôle
DÉMO-001 | 2026-09-01 | Technique | Adaptation d’un écran | Format de projection fictif modifié | 1200 | 1200 |  | Validé | Haute | Responsable technique | 2026-09-03 | Adaptation retenue pour l’hypothèse interne
DÉMO-002 | 2026-09-02 | Technique | Câblage complémentaire | Distance fictive entre la régie et la scène | 450 | 450 | 475 | Engagé | Haute | Responsable technique | 2026-09-04 | Écart lié à une longueur supplémentaire
DÉMO-003 | 2026-09-02 | Communication | Signalétique directionnelle | Parcours intérieur fictif ajusté | 280 | 280 | 265 | Réalisé | Normale | Coordination communication | 2026-09-05 | Supports fictifs installés
DÉMO-004 | 2026-09-03 | Logistique | Ajustement de mobilier | Configuration fictive d’une salle modifiée | 600 |  |  | En attente | Normale | Coordination logistique |  | Arbitrage interne à effectuer
DÉMO-005 | 2026-09-04 | Communication | Impression de supports | Besoin fictif de réimpression tardive | 350 |  |  | Refusé | Basse | Coordination communication | 2026-09-06 | Solution numérique fictive privilégiée
DÉMO-006 | 2026-09-05 | Accueil | Espace d’accueil additionnel | Hypothèse fictive de flux simultanés | 900 |  |  | À évaluer | Haute | Référent accueil |  | Chiffrage interne à confirmer
DÉMO-007 | 2026-09-06 | Technique | Remplacement d’un micro | Défaillance simulée d’un équipement fictif | 190 | 190 | 190 | Réalisé | Critique | Responsable technique | 2026-09-07 | Remplacement fictif finalisé
DÉMO-008 | 2026-09-07 | Contenu | Modification de contenu | Séquence fictive retirée du programme | 0 |  |  | Annulé | Basse | Responsable contenu | 2026-09-08 | Aucun impact financier retenu
DÉMO-009 | 2026-09-08 | Logistique | Renfort logistique | Créneau fictif de manutention resserré | 750 | 750 |  | Validé | Haute | Coordination logistique | 2026-09-09 | Réserve validée selon l’hypothèse interne
DÉMO-010 | 2026-09-09 | Sécurité | Protection météo de matériel | Scénario fictif de pluie avant ouverture | 1100 |  |  | En attente | Critique | Référent sécurité |  | Décision interne en attente

## Mode d'emploi
Mode d’emploi
Objectif | Enregistrer les imprévus d’un congrès professionnel fictif d’une journée, arbitrer leur financement par la réserve et mesurer le solde disponible.
Périmètre | Cet outil ne remplace ni le budget général, ni un outil d’achats, de billetterie ou de gestion des participants.
Avertissement | Données d’exemple fictives à remplacer
Nature des montants | Les montants sont des hypothèses internes sans portée comptable, juridique ou réglementaire.
Saisie | Les cellules jaunes sont modifiables. Les cellules gris clair contiennent des formules et ne doivent pas être remplacées.
Ligne vide | Une ligne sans ID est considérée comme vide. Ses formules affichent une valeur vide et elle n’affecte aucun indicateur.
Montants inconnus | Un montant vide n’est pas assimilé à une dépense. Le contrôle signale toutefois un montant manquant lorsque le statut l’exige.
Dates | Saisir les dates au format jj/mm/aaaa, entre le 01/01/2020 et le 31/12/2100.
Identifiants | Attribuer un ID unique à chaque demande. Un doublon apparaît en rouge.
Légende des statuts
À évaluer | Demande enregistrée, estimation ou décision à préparer.
En attente | Demande estimée en attente d’un arbitrage interne.
Validé | Montant validé mobilisant la réserve.
Refusé | Demande rejetée, sans impact sur la réserve.
Engagé | Montant engagé retenu dans l’impact sur la réserve.
Réalisé | Dépense fictive finalisée ; statut affiché en vert.
Annulé | Demande retirée, sans impact sur la réserve.
Niveaux d’alerte du solde
Vert | Solde supérieur au seuil défini dans Paramètres.
Orange | Solde positif ou nul, inférieur ou égal à la réserve initiale multipliée par le seuil modifiable.
Rouge | Solde négatif, ID en double ou contrôle non vide.
Contrôles automatiques
Colonne Contrôle | Elle signale notamment un statut manquant, un montant validé ou engagé manquant, une date de décision manquante pour un statut décidé, ou une décision antérieure au signalement.