## Synthèse
Synthèse des scénarios de report
Aide à la décision interne fondée sur des hypothèses saisies manuellement. Les cellules jaunes des feuilles opérationnelles sont modifiables.
Indicateur | Valeur
Nombre de scénarios renseignés
Scénario retenu
ID du scénario retenu
Date envisagée retenue
Coût net estimé du retenu
Actions ouvertes du retenu
Blocages critiques du retenu
Nombre de décisions « Retenu »
Contrôle de sélection
Date de référence
Délai avant la date retenue
Lecture budgétaire

## Paramètres
Paramètres communs et listes de validation
Date de référence | 2026-09-08 | Décision | Statut | Priorité
Date initiale de l’événement | 2026-10-20 | À étudier | Non commencé | Faible
Budget maximal du surcoût (€) | 25000 | Retenu | En cours | Normale
Délai minimal de préparation (jours) | 45 | Écarté | Bloqué | Haute
|  |  | Terminé | Critique
Abandonné
Portée | Comparaison d’hypothèses de maintien ou de report pour un événement professionnel fictif.
Saisie | Les cellules jaunes sont modifiables. Les hypothèses et montants restent à confirmer par le responsable.
Limites | Aucun lien externe, aucune synchronisation, aucune billetterie et aucun avis juridique ou fiscal.

## Scénarios
ID scénario | Libellé | Date envisagée | Site ou format | Coûts engagés (€) | Frais de report estimés (€) | Économies ou remboursements estimés (€) | Coût net estimé (€) | Écart au budget (€) | Jours de report | Actions ouvertes | Actions critiques bloquées | Taux d’avancement | Décision | Commentaire | Date initiale (aide) | Date de référence (aide) | Délai minimal (aide) | Décisions (aide)
SC-FICT-01 | Maintien fictif | 2026-10-20 | Site fictif en présentiel | 18000 | 0 | 0 | [6 empty] | À étudier | Illustration fictive du maintien à la date initiale.
SC-FICT-02 | Report novembre fictif | 2026-11-24 | Espace fictif modulable | 18000 | 12000 | 3500 | [6 empty] | À étudier | Illustration fictive avec frais de report plus élevés.
SC-FICT-03 | Report janvier fictif | 2027-01-19 | Format présentiel fictif | 18000 | 9500 | 5000 | [6 empty] | Retenu | Hypothèse fictive retenue pour illustrer la synthèse.
SC-FICT-04 | Format hybride fictif | 2026-12-08 | Format hybride fictif | 18000 | 7000 | 2000 | [6 empty] | Écarté | Hypothèse fictive écartée pour comparaison.

## Actions
ID action | ID scénario | Domaine | Tâche | Responsable fonctionnel | Échéance | Statut | Priorité | Dépendance | Coût estimé (€) | Alerte | Commentaire | Liste scénarios (aide) | Date de référence (aide) | Statuts (aide) | Priorités (aide)
AC-FICT-001 | SC-FICT-01 | Programme | Confirmer le programme fictif | Direction de programme | 2026-09-15 | En cours | Haute |  | 1200 |  | Action fictive liée au maintien.
AC-FICT-002 | SC-FICT-01 | Site | Réexaminer le calendrier du site fictif | Coordination de site | 2026-09-05 | Bloqué | Critique | AC-FICT-001 | 2500 |  | Blocage critique fictif pour tester les alertes.
AC-FICT-003 | SC-FICT-02 | Communication | Préparer l’avis de report fictif | Fonction communication | 2026-09-30 | Non commencé | Normale |  | 1800 |  | Action fictive de communication.
AC-FICT-004 | SC-FICT-03 | Logistique | Mettre à jour le plan logistique fictif | Référent logistique | 2026-10-15 | En cours | Haute |  | 3200 |  | Action fictive du scénario retenu.
AC-FICT-005 | SC-FICT-03 | Programme | Adapter les séquences fictives | Direction de programme | 2026-11-10 | Terminé | Normale | AC-FICT-004 | 900 |  | Action fictive terminée.
AC-FICT-006 | SC-FICT-04 | Communication | Réviser les supports du format hybride fictif | Fonction communication | 2026-10-20 |  | Critique |  | 1500 |  | Statut volontairement vide pour illustrer le contrôle.