## Synthèse
Synthèse des dépenses événementielles | [6 empty] | Liste technique des événements
Événement sélectionné | Séminaire fictif Alpha
La sélection pilote tous les montants et exclut les dépenses annulées.
Indicateur | Valeur | Catégorie | Prévu TTC | Constaté TTC | Payé TTC | Reste à payer
Budget global TTC
Dépenses prévues TTC
Dépenses constatées TTC
Montant payé TTC
Reste à payer
Disponible budgétaire
Taux consommé
Contrôle de concordance
Total ventilation

## Dépenses
Dépenses — suivi prévu, constaté et payé | [18 empty] | Événements | Statuts | Catégories | Taux
Cellules jaunes : saisie modifiable. |  |  |  |  | Colonnes calculées : TTC constaté, écart, reste et alerte. | [7 empty] | Date de référence :
ID dépense | Événement | Date prévue | Date de pièce | Catégorie | Description | Prestataire | Statut | Montant prévu TTC | Montant HT constaté | Taux TVA | Montant TTC constaté | Montant payé TTC | Échéance | Référence pièce | Écart au prévu | Reste à payer | Alerte | Commentaire
DEP-001 | Séminaire fictif Alpha | 2026-10-15 |  | Lieu | Location d’espace fictive |  | Prévue | 4200 | [9 empty] | Exemple fictif à confirmer.
DEP-002 | Séminaire fictif Alpha | 2026-10-20 |  | Technique | Régie audiovisuelle fictive |  | Commandée | 1800 | [9 empty] | Exemple fictif engagé.
DEP-003 | Séminaire fictif Alpha | 2026-10-22 | 2026-09-01 | Restauration | Pause déjeuner fictive |  | Facturée | 2400 | 2300 | 10% |  |  | 2026-09-30 | PIÈCE-FICTIVE-A-003 |  |  |  | Exemple fictif avec dépassement.
DEP-004 | Séminaire fictif Alpha | 2026-09-25 | 2026-08-28 | Communication | Supports numériques fictifs |  | Payée | 900 | 750 | 20% |  | 900 | 2026-09-05 | PIÈCE-FICTIVE-A-004 |  |  |  | Exemple fictif entièrement payé.
DEP-005 | Séminaire fictif Alpha | 2026-10-10 |  | Fournitures | Kits de réunion fictifs |  | Prévue | 350 | [9 empty] | Exemple fictif à arbitrer.
DEP-006 | Convention fictive Bêta | 2026-11-05 |  | Lieu | Salle de convention fictive |  | Commandée | 6500 | [9 empty] | Exemple fictif engagé.
DEP-007 | Convention fictive Bêta | 2026-11-06 |  | Technique | Équipement scénique fictif |  | Prévue | 3200 | [9 empty] | Exemple fictif à confirmer.
DEP-008 | Convention fictive Bêta | 2026-11-07 | 2026-08-25 | Animation | Intervention artistique fictive |  | Facturée | 1500 | 1250 | 20% |  | 500 | 2026-09-01 | PIÈCE-FICTIVE-B-008 |  |  |  | Exemple fictif avec échéance dépassée.
DEP-009 | Convention fictive Bêta | 2026-11-08 |  | Transport | Navettes fictives |  | Prévue | 1100 | [9 empty] | Exemple fictif à planifier.
DEP-010 | Convention fictive Bêta | 2026-11-09 |  | Divers | Imprévu fictif annulé |  | Annulée | 300 | [9 empty] | Exemple fictif annulé.

## Paramètres
Paramètres et budgets événementiels
Paramètre | Valeur | Statuts | Catégories | Taux de TVA proposés | Événement | Budget global TTC
Date de référence (repère « Date_Reference ») | 2026-09-08 | Prévue | Lieu | 0% | Séminaire fictif Alpha | 12000
|  | Commandée | Technique | 5.5% | Convention fictive Bêta | 18500
|  | Facturée | Restauration | 10%
Repère | Précision | Payée | Communication | 20%
Cellules jaunes | Valeurs modifiables. | Annulée | Transport
Taux de TVA | Propositions à adapter au contexte de la dépense. |  | Hébergement
Budgets | Hypothèses internes de pilotage, sans garantie contractuelle. |  | Animation
Périmètre | Le classeur ne remplace aucun contrôle comptable, fiscal ou juridique. |  | Fournitures
Divers