## Synthèse
Synthèse du suivi des devis
Vue d’aide à la décision calculée à partir des devis et de la date de référence modifiable dans la feuille Paramètres.
Nombre de devis |  | Montant TTC retenu |  | Taux de décision
Devis expirés |  | À traiter |  | Références inconnues
Réf. événement | Intitulé | Budget indicatif HT | Nb devis | TTC retenu | Alertes | Situation

## Devis
Suivi des devis événementiels
Cellules jaunes : saisie modifiable. Les prestataires des exemples restent volontairement vides. Les calculs sont automatiques et les taux sont des hypothèses à confirmer.
ID devis | Réf. événement | Intitulé événement | Catégorie | Code offre | Prestataire | Date de demande | Date de réception | Date de validité | Montant HT | Taux de taxe | Montant TTC | Budget cible HT | Écart HT | Écart % | Statut | Décision | Prochaine action | Date de relance | Jours avant échéance | Alerte | Commentaire
DEV-DEMO-001 | EVT-DEMO-01 |  | Salle | OFF-001 |  | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-07 | 12500 | 20% |  | 12000 |  |  | En analyse | À décider | Négocier | 2026-09-08 |  |  | Exemple fictif : offre de salle arrivée à échéance.
DEV-DEMO-002 | EVT-DEMO-01 |  | Restauration | OFF-002 |  | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 2026-09-12 | 450 | 10% |  | 500 |  |  | Reçu | À décider | Analyser | 2026-09-09 |  |  | Exemple fictif : analyse à réaliser rapidement.
DEV-DEMO-003 | EVT-DEMO-01 |  | Technique | OFF-003 |  | 2026-09-02 | 2026-09-05 | 2026-09-30 | 3200 | 20% |  | 3500 |  |  | Clos | Retenu | Aucune |  |  |  | Exemple fictif : devis retenu pour la démonstration.
DEV-DEMO-004 | EVT-DEMO-02 |  | Mobilier | OFF-004 |  | 2026-09-03 | 2026-09-06 |  | 1850 | 20% |  | 1800 |  |  | Reçu | À décider | Relancer | 2026-09-10 |  |  | Exemple fictif : date de validité à demander.
DEV-DEMO-005 | EVT-DEMO-02 |  | Signalétique | OFF-005 |  | 2026-09-04 | 2026-09-07 | 2026-09-15 | 7800 | 20% |  | 7500 |  |  | En analyse | À décider | Négocier | 2026-09-11 |  |  | Exemple fictif : montant supérieur au budget cible.
DEV-DEMO-006 | EVT-DEMO-02 |  | Salle | OFF-006 |  | 2026-09-05 | 2026-09-07 | 2026-09-20 | 1100 | 20% |  | 1200 |  |  | Clos | Non retenu | Aucune |  |  |  | Exemple fictif : offre écartée.
DEV-DEMO-007 | EVT-DEMO-03 |  | Restauration | OFF-007 |  | 2026-09-06 | 2026-09-08 | 2026-11-30 | 6500 | 10% |  | 7000 |  |  | Clos | Retenu | Valider |  |  |  | Exemple fictif : offre retenue sous le budget cible.
DEV-DEMO-008 | EVT-DEMO-03 |  | Technique | OFF-008 |  | 2026-09-01 | 2026-09-04 | 2026-09-06 | 980 | 20% |  | 900 |  |  | Clos | Non retenu | Aucune |  |  |  | Exemple fictif : offre expirée et non retenue.
DEV-DEMO-009 | EVT-DEMO-03 |  | Mobilier | OFF-009 |  | 2026-09-02 | 2026-09-05 | 2026-09-08 | 2450 | 20% |  | 2500 |  |  | En analyse | À décider | Analyser | 2026-09-08 |  |  | Exemple fictif : échéance à traiter le jour de référence.
DEV-DEMO-010 | EVT-DEMO-02 |  | Signalétique | OFF-010 |  | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 2026-10-31 | 5250 | 20% |  | 5000 |  |  | En analyse | À décider | Négocier | 2026-09-14 |  |  | Exemple fictif : proposition active à négocier.

## Événements
Référentiel des événements
Cellules jaunes : saisie modifiable. Les références sont utilisées dans la table des devis.
Réf. événement | Intitulé | Date de début | Date de fin | Budget indicatif HT | Responsable interne | Commentaire
EVT-DEMO-01 | Séminaire démonstration | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 25000 |  | Événement entièrement fictif de démonstration.
EVT-DEMO-02 | Forum fictif | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 35000 |  | Exemple interne sans participant ni organisme réel.
EVT-DEMO-03 | Atelier exemple | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 12000 |  | Atelier fictif utilisé uniquement pour illustrer le suivi.

## Paramètres
Paramètres du suivi des devis
Date de référence | 2026-09-08 | Catégories | Statuts | Décisions | Prochaines actions
Seuil d’alerte en jours | 7 | Salle | À demander | À décider | Aucune
|  | Restauration | Demandé | Retenu | Relancer
|  | Technique | Reçu | Non retenu | Analyser
|  | Mobilier | En analyse |  | Négocier
|  | Signalétique | Clos |  | Valider
Portée | Outil interne d’aide à la décision ; il ne constitue ni un document officiel, ni une certification, ni un conseil juridique ou fiscal.
Taux de taxe | Les taux saisis sont des hypothèses modifiables à confirmer selon le contexte ; aucune règle fiscale n’est garantie.