## Synthèse
Synthèse du suivi sponsoring — Événement professionnel fictif
Objectif sponsoring |  | Statut | Prospects | Valeur proposée | Valeur pondérée
Pipeline pondéré
Valeur contractualisée
Montant reçu
Reste à sécuriser
Relances en retard
Taux de contreparties réalisées
Événement suivi
Date de l’événement
Périmètre | Outil local d’aide à la priorisation et au suivi. Il ne remplace ni CRM, ni budget comptable, ni contrat ou document officiel.

## Paramètres
Paramètres modifiables — Suivi sponsoring fictif
Nom de l’événement | Événement professionnel fictif | ListeStatuts | Probabilité | ListeOffres | ListeApports | ListeResponsables | ListeCategories | ListeStatutsContrepartie
Date de l’événement | 2026-11-20 | À qualifier | 10% | Essentielle | Financier | Pôle partenariats | Visibilité | À lancer
Objectif sponsoring (€) | 100000 | Contacté | 20% | Rayonnement | En nature | Équipe programme | Intervention | En cours
Délai d’alerte (jours) | 14 | Échange en cours | 40% | Signature | Mixte | Équipe logistique | Accueil | Bloquée
|  | Proposition envoyée | 60% | Sur mesure |  | Équipe communication | Contenus | Réalisée
|  | Accord de principe | 80% |  |  |  | Hospitalité | Annulée
|  | Signé | 100%
|  | Refusé | 0%
|  | Abandonné | 0%
Contrôles intégrés | Comportement prévu
Doublon d’ID sponsor | Bloqué par une validation de saisie.
Échéance passée | Signalée automatiquement comme « En retard ».
Statut hors liste | Bloqué par la liste déroulante modifiable.
Montant négatif | Bloqué par une validation numérique.
Montant reçu trop élevé | Bloqué et signalé en rouge.
Référence sponsor inconnue | Signalée en rouge foncé dans les contreparties.
Synthèse sans saisie | Montants à zéro et taux protégé contre les divisions impossibles.
Usage | Les taux, listes, dates, montants et délais sont des hypothèses modifiables. Le classeur ne garantit aucune règle contractuelle, juridique ou réglementaire.

## Suivi sponsors
ID sponsor | Organisation | Secteur | Offre | Type d’apport | Statut | Fonction contact | Référent interne | Date premier contact | Date dernier échange | Prochaine action | Échéance prochaine action | Valeur proposée (€) | Valeur contractualisée (€) | Montant reçu (€) | Probabilité | Valeur pondérée (€) | Jours avant échéance | Alerte | Notes
SP-001 | Prospect fictif 01 | Secteur fictif 01 | Essentielle | Financier | À qualifier | Direction des partenariats | Pôle partenariats | 2026-08-20 | 2026-08-25 | Qualifier le besoin | 2026-09-05 | 5000 | 0 | 0 |  |  |  |  | Scénario d’exemple fictif.
SP-002 | Prospect fictif 02 | Secteur fictif 02 | Rayonnement | En nature | Contacté | Direction de la communication | Équipe communication | 2026-08-21 | 2026-09-01 | Relancer la présentation | 2026-09-10 | 8000 | 0 | 0 |  |  |  |  | Apport en nature à préciser.
SP-003 | Prospect fictif 03 | Secteur fictif 03 | Signature | Mixte | Échange en cours | Direction des partenariats | Équipe programme | 2026-08-22 | 2026-09-03 | Préparer un échange de cadrage | 2026-09-15 | 12000 | 0 | 0 |  |  |  |  | Échange exploratoire fictif.
SP-004 | Prospect fictif 04 | Secteur fictif 04 | Signature | Financier | Proposition envoyée | Direction générale | Pôle partenariats | 2026-08-24 | 2026-09-04 | Confirmer la réception de l’offre | 2026-09-20 | 15000 | 0 | 0 |  |  |  |  | Proposition fictive transmise.
SP-005 | Prospect fictif 05 | Secteur fictif 05 | Sur mesure | Mixte | Accord de principe | Direction de la communication | Équipe programme | 2026-08-25 | 2026-09-07 | Formaliser les éléments convenus | 2026-09-25 | 20000 | 0 | 0 |  |  |  |  | Accord de principe fictif.
SP-006 | Prospect fictif 06 | Secteur fictif 06 | Sur mesure | Financier | Signé | Direction des partenariats | Pôle partenariats | 2026-08-18 | 2026-09-02 | Suivre l’encaissement restant | 2026-09-30 | 25000 | 25000 | 15000 |  |  |  |  | Accord fictif pour démonstration.
SP-007 | Prospect fictif 07 | Secteur fictif 07 | Essentielle | Financier | Refusé | Direction générale | Pôle partenariats | 2026-08-26 | 2026-09-05 | Archiver le motif fictif | 2026-10-05 | 7500 | 0 | 0 |  |  |  |  | Refus fictif enregistré.
SP-008 | Prospect fictif 08 | Secteur fictif 08 | Essentielle | En nature | Abandonné | Direction de la communication | Équipe logistique | 2026-08-27 | 2026-09-06 | Clore le suivi | 2026-10-15 | 4000 | 0 | 0 |  |  |  |  | Piste fictive abandonnée.
SP-009 | Prospect fictif 09 | Secteur fictif 09 | Rayonnement | Mixte | Contacté | Direction des partenariats | Équipe communication | 2026-08-28 | 2026-09-07 | Proposer un rendez-vous de cadrage | 2026-10-20 | 9000 | 0 | 0 |  |  |  |  | Relance fictive à préparer.
SP-010 | Prospect fictif 10 | Secteur fictif 10 | Signature | Financier | Proposition envoyée | Direction générale | Pôle partenariats | 2026-08-29 | 2026-09-08 | Répondre aux questions sur l’offre | 2026-10-30 | 18000 | 0 | 0 |  |  |  |  | Négociation fictive en cours.
Formulas:
Jours avant échéance = IF(OR([ID sponsor]="",[Échéance prochaine action]=""),"",[Échéance prochaine action]-TODAY())
Alerte = IF([ID sponsor]="","",IF(OR([Statut]="Signé",[Statut]="Refusé",[Statut]="Abandonné"),"",IF([Échéance prochaine action]="","À planifier",IF([Échéance prochaine action]<TODAY(),"En retard",IF([Échéance prochaine action]<=TODAY()+'Paramètres'!$B5,"À échéance","OK")))))

## Contreparties
ID contrepartie | ID sponsor | Catégorie | Description | Responsable interne | Échéance | Statut | Date de réalisation | Référence interne | Alerte
CP-001 | SP-001 | Visibilité | Préparer une mention visuelle fictive sur un support interne. | Équipe communication | 2026-09-12 | En cours |  | REF-FICT-001
CP-002 | SP-002 | Contenus | Recueillir les éléments fictifs destinés au programme. | Équipe programme | 2026-09-18 | À lancer |  | REF-FICT-002
CP-003 | SP-003 | Intervention | Cadrer une intervention professionnelle entièrement fictive. | Équipe programme | 2026-09-25 | En cours |  | REF-FICT-003
CP-004 | SP-004 | Accueil | Prévoir un accueil partenaire fictif le jour de l’événement. | Équipe logistique | 2026-10-02 | À lancer |  | REF-FICT-004
CP-005 | SP-005 | Hospitalité | Définir un espace d’hospitalité fictif. | Équipe logistique | 2026-10-10 | Bloquée |  | REF-FICT-005
CP-006 | SP-006 | Visibilité | Valider un visuel fictif pour le support de présentation. | Équipe communication | 2026-09-01 | Réalisée | 2026-08-31 | REF-FICT-006
CP-007 | SP-006 | Contenus | Transmettre un descriptif fictif au pôle programme. | Pôle partenariats | 2026-09-04 | Réalisée | 2026-09-03 | REF-FICT-007
CP-008 | SP-009 | Accueil | Préparer un parcours d’accueil fictif. | Équipe logistique | 2026-10-20 | À lancer |  | REF-FICT-008
CP-009 | SP-010 | Intervention | Confirmer le format d’une prise de parole fictive. | Équipe programme | 2026-10-30 | En cours |  | REF-FICT-009
CP-010 | SP-999 | Visibilité | Exemple de contrôle avec une référence sponsor volontairement inconnue. | Équipe communication | 2026-10-30 | À lancer |  | REF-FICT-010
Formulas:
Alerte = IF([ID contrepartie]="","",IF([ID sponsor]="","Sponsor manquant",IF(COUNTIF('Suivi sponsors'!$A2:A111,[ID sponsor])=0,"ID sponsor inconnu",IF([Statut]="Réalisée","",IF([Échéance]="","À planifier",IF([Échéance]<TODAY(),"En retard",IF([Échéance]<=TODAY()+'Paramètres'!$B5,"À échéance","OK")))))))