## Synthèse
Synthèse décisionnelle — suivi de l’événement fictif
Événement |  |  | Date
Début du suivi |  |  | Horizon d’alerte | jours
Pilotage | Valeur | Budget | Valeur | Repères | Valeur
Total des actions |  | Budget prévu |  | Date du jour
Taux d’achèvement |  | Dépense engagée |  | Date de l’événement
Actions non closes |  | Écart total |  | Jours avant l’événement
Alertes prioritaires |  | Budget indicatif |  | Horizon d’alerte
Écarts budgétaires positifs |  | Reste indicatif |  | Début du suivi
Statut | Nombre | Alerte | Nombre | Contrôles | Valeur
|  | En retard |  | Lignes préparées
|  | Échéance proche |  | Lignes avec ID dupliqué
|  | Bloqué |  | Actions sans échéance
|  | Dépendance inconnue |  | Actions sans statut
|  | Clos |  | Champs budgétaires vides
|  | OK |  | Dépendances inconnues
Lecture : traiter d’abord les alertes « En retard », « Échéance proche », « Bloqué » et « Dépendance inconnue », puis examiner les écarts budgétaires positifs.
Les indicateurs utilisent les mêmes 100 lignes que les filtres de tSuivi et portent sur l’ensemble de la table.

## Suivi
Suivi opérationnel de l’événement professionnel fictif
Événement |  |  | Date de l’événement |  |  | Horizon d’alerte |  | jours
Cellules jaunes : saisie. Les colonnes Écart budgétaire, Avancement, Jours restants et Alerte sont calculées.
ID | Lot | Action | Responsable fonctionnel | Date de début | Échéance | Statut | Priorité | Dépendance ID | Date de fin | Budget prévu | Dépense engagée | Écart budgétaire | Avancement | Jours restants | Alerte | Commentaire
EVT-001 | Pilotage | Cadrage | Coordination | 2026-09-08 | 2026-09-10 | Terminé | Haute |  | 2026-09-10 | 600 | 580 |  |  |  |  | Cadrage de démonstration clôturé.
EVT-002 | Programme | Programme provisoire | Équipe programme | 2026-09-09 | 2026-09-18 | En cours | Critique | EVT-001 |  | 1800 | 1950 |  |  |  |  | Ajustements fictifs encore en cours.
EVT-003 | Logistique | Répartition des espaces | Équipe logistique | 2026-09-10 | 2026-09-14 | En attente | Haute | EVT-999 |  | 2400 | 2200 |  |  |  |  | Dépendance volontairement inconnue pour le contrôle.
EVT-004 | Communication | Trame d’invitation | Équipe communication | 2026-09-11 | 2026-09-16 | En attente | Haute | EVT-002 |  | 900 | 300 |  |  |  |  | En attente du programme provisoire.
EVT-005 | Communication | Supports visuels | Équipe communication | 2026-09-14 | 2026-09-22 | À faire | Normale | EVT-004 |  | 1300 | 0 |  |  |  |  | Dépense nulle saisie explicitement.
EVT-006 | Accueil | Plan d’accueil | Équipe accueil | 2026-09-15 | 2026-09-25 | En cours | Haute | EVT-001 |  | 1600 | 900 |  |  |  |  | Parcours fictif en préparation.
EVT-007 | Technique | Déroulé technique | Équipe technique | 2026-09-21 | 2026-09-30 | À faire | Critique | EVT-003 |  | 3200 | 2750 |  |  |  |  | Préparation dépendante de la répartition des espaces.
EVT-008 | Logistique | Signalétique | Équipe logistique | 2026-09-24 | 2026-10-05 | À faire | Normale | EVT-006 |  | 800 | 0 |  |  |  |  | Maquette fictive à préparer.
EVT-009 | Pilotage | Brief des rôles | Coordination | 2026-10-01 | 2026-10-12 | À faire | Haute | EVT-007 |  | 500 | 0 |  |  |  |  | Brief interne de démonstration.
EVT-010 | Clôture | Bilan interne | Coordination | 2026-10-15 | 2026-10-20 | À faire | Normale | EVT-009 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Budget nul saisi explicitement.
Formulas:
Jours restants = IF(OR([Action]="",[Échéance]="",[Statut]="Terminé"),"",[Échéance]-TODAY())

## Paramètres
Paramètres modifiables — événement fictif
Nom de l’événement | Forum professionnel Démonstration 2026 — FICTIF | Lots disponibles
Date de l’événement | 2026-10-15 | Pilotage
Horizon d’alerte | 7 | Programme
Début du suivi | 2026-09-07 | Logistique
Budget indicatif facultatif | 15000 | Communication
Accueil
Technique
Clôture
Statut | Avancement associé | Priorités disponibles
À faire | 0% | Basse
En cours | 50% | Normale
En attente | 25% | Haute
Terminé | 100% | Critique
Annulé | 0%
Les cellules jaunes sont modifiables. Les montants et seuils sont uniquement indicatifs pour cet événement fictif.